Информация о расходовании денежных средств в рамках реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением главы Камышловского городского округа от 14 ноября 2013 года № 2028 (с последующими уточнениями и дополнениями).

По программе утверждено бюджетных ассигнований 455 668 302 руб. 76 коп. Из них:

- областные средства -  214 305 908,90 – 47 %

- федеральные средства – 85 213 604,69 – 19 %

- местные средства – 156 148 789,20 – 34 %

На 27 июня 2016 года кассовый расход составил 68 840 860 руб. 02 коп., исполнение составляет – 15,1 %.

- областные средства -  38 942 731,44 – 18,2%

- федеральные средства – 7 790 368,98 -  9,1 %

- местные средства – 22 107 759,60 – 14,2 %

По сравнению с 2015 годом за аналогичный период бюджетные ассигнования увеличены на 8%, исполнение уменьшилось 1,3%

В 2016 году муниципальная программа реализуется через 16 подпрограмм после предоставления в отдел учета и отчетности необходимых финансовых документов (муниципальных контрактов, счетов на оплату, актов приемки выполненных работ либо оказанных услуг, товарных накладных на приобретение товаров и других документов, необходимых для оформления платежных поручений):

- Подпрограмма «Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа» (ответственная за реализацию подпрограммы Нифонтова Татьяна Валерьевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 3 130 341 руб., кассовый расход составил 269 338 руб., исполнение – 8,6%, по мероприятиям:

- подготовка документации по планировке территории в целях создания условий для развития капитального строительства, в т.ч. жилищного – исполнение составило 25,5%

- разработка информационной системы градостроительной деятельности КГО исполнение составило 0%

- разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, в т.ч. экспертиза сметной документации – исполнение 5,1%

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности КГО» (ответственная за реализацию подпрограммы Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 3 562 100 руб., кассовый расход составил 407 308 руб. 51 коп., исполнение – 11,4%, по мероприятию «Модернизация водопроводных сетей»

- Подпрограмма «Благоустройство и озеленение КГО» (ответственная за подпрограмму Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 8 085 694 руб. 76 коп., кассовый расход 2 680 530 руб. 45 коп., т.е. исполнение – 33,1 %, в том числе по мероприятиям:

- организация уличного освещения - 33,3 %

- обрезка, валка, выкорчевка, вывоз деревьев, создающих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на территории КГО – 0 %

- освещение в электронных средствах массовой информации мероприятий по благоустройству КГО – 59,7 %

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды Камышловского городского округа» (ответственная за реализацию подпрограммы Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 1 725 545 руб. 09 коп., кассовый расход составил 960 097 руб. 20 коп., т.е. исполнение составило 55,6% по мероприятиям:

- ликвидация несанкционированных свалок – 77,9 %

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 15,6 %

- Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории КГО» (ответственная за реализацию подпрограммы Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 30 460 939 руб. 03 коп., кассовый расход 9 843 443 руб. 75 коп., исполнение составило 32,3 %, в том числе по мероприятиям:

- содержание и ремонт автомобильных дорог 49,8%

- обслуживание светофорных объектов – 39,2%

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории КГО (за счет средств обл. и местного бюджета 10 мл. /527 тыс.) – 0 %

- Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в КГО» (ответственная за реализацию подпрограммы Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 556 854 руб. 91 коп., исполнение составило 0 %, в том числе по мероприятиям:

- строительство малоэтажных многоквартирных домов (срочное выполнение работ по устранению дефектов в выполненных работах по достройке 18-ти и 32-х квартирных жилых домов, расположенных по адресу Свердловская обл., г.Камышлов. ул.Строителей, 11а) 502 027 руб. 39 коп. – 0%

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям малоэтажных жилых домов на территории КГО 54 827 руб. 52 коп. – 0 %

- Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории КГО» (ответственный Половников Алексей Владимирович).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 89 703 400 руб., кассовый расход  47 608 520 руб. 50 коп., исполнение составило 53,1 %, в том числе по мероприятиям:

- субсидии организациям, оказывающим отдельным категориям граждан услуги бань – 33,3 %

- выплата единовременного денежного вознаграждения Почетным гражданам города Камышлова к Дню города – 0 %

- выплата председателям уличных комитетов ежеквартального денежного вознаграждения – 14,6 %

- приобретение памятных подарков в соответствии с календарем знаменательных дат – 64,4 %

- услуги по перевозке отдельных категорий граждан – больных гемодиализом – 42,3 %

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 0%

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 65,9 %

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 65,3 %

- осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 47,4%

- Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории КГО» (ответственный за подпрограмму Удалов Александр Владимирович).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 318 142 руб. 72 коп., кассовый расход 160 620 руб. 06 коп., исполнение составляет 50,5 %, в том числе по мероприятиям:

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС (услуги по размещению имущества) – 46,8 %

- обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера – 57,2%

- Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории КГО» (ответственный за подпрограмму Удалов Александр Владимирович).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 937 200 руб.. кассовый расход 48 800 руб., исполнение составляет 5,2 %, в том числе по мероприятиям:

- профилактика пожарной безопасности на территории КГО (оплата услуг за поставку воды для целей пожаротушения, прокладка минерализованных полос по периметру территории КГО, отжиг сухой травы)– 22,2%

- повышение уровня пожарной защиты территории КГО (ремонт, установка пожарных гидрантов) – 0%

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории КГО» (ответственный за подпрограмму Удалов Александр Владимирович).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 254 300 руб., кассовый расход 20 000 руб., исполнение составляет 7,9 %, по мероприятию «Обеспечение безопасности населения, снижение рисков возникновения террористических актов уровня защиты населения и территории КГО от антитеррористических актов» (установка средств видеонаблюдения)

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов» (ответственная за подпрограмму Несговорова Валентина Владимировна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 3 075 700 руб., кассовый расход 1 450 180 руб., исполнение составляет 47,2 %, в том числе по мероприятиям:

- осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 29,5 %;

- организация деятельности муниципального архива – 50 %

- Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа» (ответственная Власова Анна Евгеньевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 451 200 руб., кассовый расход 112 800 руб., исполнение составляет 25 % по мероприятию «Субсидии на возмещение затрат по официальному опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Камышловского городского округа»

- Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года» (ответственная Гиндер Светлана Николаевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 8 202 362 руб. 52 коп., кассовый расход 4 076 251 руб. 20 коп., исполнение составляет 49,7 % по мероприятиям:

- субсидия на выполнение муниципального задания по благоустройству на территории КГО – 50 %

- субсидия на выполнение муниципального задания на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (содержание службы ЕДДС) – 50 %

- субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение организации воспроизводства и лесоразведения, защиты лесов от пожаров, самовольной парубки лесов на территории городских лесов Камышловского городского округа – 50 %

- субсидия на выполнение муниципального задания по официальному опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления на официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет – 50 %

- субсидия на выполнение муниципального задания на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории КГО – 50 %

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0 %

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссиях – 32,2 %

- расходы на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 0 %

14.  Подпрограмма «Ремонт муниципального жилого фонда на территории КГО» (ответственная за подпрограмму Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 2 240 432 руб., кассовый расход 335 970 руб. 35 коп., исполнение составляет 15 %, в том числе по мероприятиям:

- ремонт муниципальных квартир – 0 %

- уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 15,6 %

15.  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе» (ответственная за подпрограмму Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 302 097 090 руб. 73 коп., исполнение 0%, по мероприятиям: переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

16. Подпрограмма «Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе» (ответственная за подпрограмму Семенова Лариса Анатольевна).

По подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований 867 000 руб., исполнение 100 %, по мероприятию приобретение благоустроенных жилых помещений.

Низкий процент исполнения программы на сегодняшний день происходит в основном из-за неисполнения подпрограмм:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в КГО»

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе» так как на эти подпрограммы утверждено бюджетных ассигнований 302 653 945 руб.64 коп., что составляет 66,4% от общих ассигнований по программе.