|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации Камышловского городского округа  от 27.02.2020N 131 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению в Камышловском городском округе Года памяти и славы**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы | Ежемесячно 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой Победы | По мере необходимости | Администрация КГО, КОКС и ДМ АКГО |
|  | Содействие представителям общественных объединений и религиозных организаций в участии в торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях, посвящённых юбилею Великой Победы | Декабрь 2019 – июнь 2020 года | Организационный отдел АКГО, КОКС и ДМ АКГО, муниципальные учреждения и организации |
|  | Подготовка, рассылка и вручение персональных поздравлений и памятных подарков главы Камышловского городского округа ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1975 годов | Апрель – май 2020 года | Организационный отдел АКГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация вручения юбилейной медали "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | Апрель – май 2020 года | Организационный отдел АКГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация поздравления ветеранов войны и труда, пенсионеров с их персональными юбилеями | Ежегодно | МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация праздничного оформления в местах проведения массовых мероприятий, зданий учреждений и прилегающих к ним территорий | Март, апрель 2020 года | МКУ «ЦОДА», муниципальные учреждения, предприятия города Камышлова |
| **Раздел 2. Культурные, научные, спортивные, общественные мероприятия** | | | |
|  | Классные часы в рамках проведения Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» | Январь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в проведении Всероссийского урока Победы для школьников, на котором представители органов местного самоуправления, известные люди Отечественной войны 1941 - 1945 годов расскажут о героях, победах и важных страницах истории страны | Сентябрь 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в организации и проведении проекта «Правнуки Победителей» | январь – август  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийского проекта по историко-патриотическому воспитанию детей «Памятные даты Великой Победы» | апрель  2020 года - | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение исторического квеста "Александр Невский" в рамках Дня воинской славы России | 17 апреля  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение Областного конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!» | январь – апрель  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Проведение тематических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании в Свердловской области, посвященных Году памяти и славы | май – август  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Проведение региональных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников (с учетом тематики, посвященной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) | Ноябрь - декабрь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Всероссийская акция «Диктант Победы» | 1-30 мая  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Патриотическая акция «Звезда Победы» | 7 мая 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Акция- флешмоб «Синий платочек» | 8 мая 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в организации и проведении добровольческих акций «Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память поколений» | Апрель – сентябрь 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в организации и проведении выставки «Медики в годы Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | февраль – май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | День Неизвестного Солдата | 3,4 декабря  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Конкурс на лучший школьный музей «Школьный музей в практике коммеморации: современные подходы к использованию музейных экспозиций и артефактов в образовательном процессе» | Март  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Месяц музеев (проведение тематических музейных уроков, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов) | 1-30 апреля  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия представителей Камышловского городского округа в Гражданском форуме Свердловской области, посвященного Году памяти и славы | Октябрь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия в областном молодёжном патриотическом форуме «Наследники Победы!» | Май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия камышловцев в областных молодёжных патриотических проектах: «Вспомним всех поимённо», «Ветеран», «Помним, гордимся, наследуем!» | Январь - июнь 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (по отдельному плану) | 1-15 мая 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация для ветеранов благотворительных показов спектаклей и кинофильмов, посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, посвящённых юбилею Великой Победы | Декабрь 2019 - июнь 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника Дня защитников Отечества | Февраль - март 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение общественной акции «Георгиевская ленточка» | апрель-май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, в том числе:  Всероссийская акция «Свеча Памяти» | Июнь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия воспитанников военно-патриотического клуба «Бригантина» в Спартакиаде по военно-прикладным и техническим видам спорта | Май 2020г | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Открытие обновленного обелиска воинам-эстонцам | Июль  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение окружного конкурса семейных коллективов «Парад талантов – 2020» | Март 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Проведение городской весенней заочной олимпиады по изобразительному искусству учащихся образовательных учреждений, посвященной 75-летию победы «Я помню! Я горжусь!» | 2 марта-16 марта 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Цикл мероприятий в ОУ к 100-летию Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова | Февраль, май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках международного проекта "Большая история" | 24 апреля  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение школьного лектория «Непобедимые» о роли Уральского Добровольческого танкового корпуса в Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Февраль – март  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение конкурсов чтецов  «Фронтовая перекличка» для учащихся 5-8 классов, «Я только слышал о победе» для дошкольников и учащихся 1-4 классов, в рамках Областного конкурса чтецов «Наша Победа в сердце и памяти» | Апрель 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в детском областном конкурсе чтецов «Гимн солдату!» (для детей с ограниченными возможностями здоровья) | Май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение цикла исторических уроков в ОУ «Герои и события» | Февраль – ноябрь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в реализации видеопрограммы «Музы шли в бой» из цикла «Филармонические уроки» (в рамках проекта «Концертный зал без границ») для ОУ | Май - декабрь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие в областном выставочном книжно-иллюстративном проекте «Победа и победители» с городским проектом «Моя семья в истории страны» | Май – июнь  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия вокальных коллективов и хоров в X Открытом конкурсе народного творчества «Провинциальный городок» в рамках Областного фестиваля «Рябиновый вальс» | 20 июня2020 года  28 ноября 2020 год | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация заседаний клуба «Фронтовичка» | В течение  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Автопробег, по местам боевой и трудовой Славы Советского народа в годы Великой Отечественной Войны | Май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
| 1. У | Участие в киномарафоне «Победный марш» | Апрель – май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие во Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» | Апрель – май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Акция «Бессмертный полк» | Май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Конкурс фотографий «День Победы в моем объективе» | Январь – апрель  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Велопробег воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Мы помним – мы гордимся!» | Май 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Конкурса исследовательских проектов «Уральский характер» | Март, апрель  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Фестиваль презентаций, посвящённый 75-летию Великой Победы «Из одного металла льют - медаль за бой, медаль за труд» | 9 апреля 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия в VII Военно- патриотическом слёте «Москва. Май. Победа!», посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Москва) | 1 по 5 мая 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Первый конкурс патриотический песни «С нас начинается Родина!» | Февраль  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение творческих встреч с военнослужащими, прошедшими службу в горячих точках «Мы это пережили сами...» | Январь – май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация открытия обновленной экспозиции зала Великой отечественной войны в Краеведческом музее | Май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия в проведении передвижных выставок:  «Эх, путь дорожка фронтовая»;  «Равнение на подвиг» | В течение  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Подготовка и проведение предварительных этапов военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» | Февраль – май 2020 г | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация и участие в информационном проекте «Читаем книги о войне» | Май  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Организация участия в «зеленой» акции «Аллея Победы» | Май 2020 года | Отдел ЖКиГХ  МКУ «ЦОДА» |
|  | Организация участия во всероссийской акции «Лес Победы» | Май 2020 года | Отдел ЖКиГХ  МКУ «ЦОДА» |
|  | Проведение торжественных собраний и праздничных приёмов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, в коллективах предприятий и организаций | Май 2020 года | Организации и предприятия, общественные объединения (по согласованию) |
| **Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
|  | Восстановление (ремонт) воинского захоронения воинам-эстонцам на городском кладбище | Январь 2020 – август 2020 года | Отдел ЖКиГХ, МКУ «ЦОДА» |
|  | Открытие обновленного обелиска воинам-эстонцам | Июль  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Участие отряда юных пограничников «Даурия» во Всероссийской молодёжной патриотической акции «Вахта памяти» | Май-август 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества | Июнь 2020 года | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Предоставление архивных документов для издания книги об участниках ВОВ и тружениках тыла | Январь – июнь 2020 года | Организационный отдел администрации КГО |
|  | Проведение архивной выставки "У Победы женское лицо" | Май-июнь 2020 года | Организационный отдел администрации КГО |
|  | Участие в проведении паспортизации воинских захоронений на территории Свердловской области | Декабрь 2019 – май 2020 годов | КУИ и ЗР администрации КГО , ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию) |
|  | Формирование системы общественного контроля и ухода за мемориальными объектами воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества | Январь – июнь 2020 года | Общественная палата Камышловского городского округа (по согласованию) |
| **Раздел 4. Информационные мероприятия** | | | |
|  | Размещение на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет исторических фотографий и биографических справок, воспоминаний участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла | Март-август  2020 года | Организационный отдел АКГО |
|  | Размещение баннера (ссылки на единый информационный ресурс Года памяти и славы) на официальных сайтах Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Февраль  2020 года | Организационный отдел АКГО |
|  | Организация взаимодействия администрации Камышловского городского округа с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский», войсковыми частями в г.Камышлове и Камышловском районе, отделом военного комиссариата г. Камышлове, Камышловского и Пышминского районов в рамках подготовки и проведения основных мероприятий плана | В течение  2020 года | АКГО,  МО МВД РФ «Камышловский»,  ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе |
|  | Информирование ветеранов Великой Отечественной войны о льготных акциях, в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение  2020 года | КОКС и ДМ АКГО |

АКГО - администрация Камышловского городского округа;

Организационный отдел АКГО - Организационный отдел администрации Камышловского городского округа;

КОКС и ДМ АКГО - Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа;

МО МВД РФ «Камышловский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»;

ОВКСО в г. Камышлове и Камышловском районе - военный комиссариат г. Камышлов, Камышловского и Пышминского районов;

КУИ и ЗР администрации КГО – Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Отдел ЖКиГХ – Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

МКУ «ЦОДА» - Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации»;

МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР - Местное отделение Свердловской области общественная организация ветеранов войны и труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Камышловского городского округа.