## Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением главы Камышловского городского округа от 08.02.2017 года № 108
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышловского городского округа на 2018-2020 годы
I. ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Камышловского городского округа
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | нежилых помещений | жилых помещений
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | человек | рублей | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 год
1 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 26 | 1870 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 527.12 | 479.2 | 0 | 479.2 |  | 32 | 2438626.15 | 4626.3207 | 9313.38 | 2018
2 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 49 | 1872 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 210.98 | 191.8 | 0 | 191.8 | 191.8 | 17 | 658011 | 3118.8312 | 9313.38 | 2018
3 | г. Камышлов, ул. Маяковского, 4 | 1890 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 95.04 | 86.4 | 0 | 86.4 |  | 28 | 456175.44 | 4799.8258 | 9313.38 | 2018
4 | г. Камышлов, ул. Горького, 4 | 1902 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 568.68 | 517.3 | 0 | 463.8 |  | 23 | 3755180.53 | 6603.3279 | 9313.38 | 2018
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 45 | 1853 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 824.7 | 824.7 | 413.5 | 411.2 | 285.2 | 24 | 917854.39 | 1112.9555 | 9313.38 | 2018
6 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 28 | 1873 |  | Кирпичные | 2 | 5 | 369.1 | 329.3 | 0 | 329.3 | 495.4 | 22 | 1982213.39 | 5370.3966 | 9313.38 | 2018
7 | г. Камышлов, ул. Урицкого, 14 | 1881 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1066.5 | 924.5 | 427.7 | 496.8 | 476 | 38 | 3300117.68 | 3094.3438 | 9313.38 | 2018
8 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 10 | 1886 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 390.1 | 265.6 | 53.5 | 212.1 | 125.7 | 25 | 459540.11 | 1178.0059 | 12829.13 | 2018
9 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 61 | 1910 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 321.53 | 292.3 | 0 | 292.3 | 292.3 | 14 | 1041108.46 | 3237.9823 | 9313.38 | 2018
10 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 8 | 1918 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 246.51 | 224.1 | 0 | 224.1 | 147.1 | 18 | 1720384.18 | 6978.963 | 12829.13 | 2018
11 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 69 | 1918 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 315.26 | 286.6 | 0 | 286.6 | 201.4 | 16 | 121344.21 | 384.902 | 9313.38 | 2018
12 | г. Камышлов, ул. Энгельса, 119 | 1918 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 276.1 | 261.4 | 14.7 | 246.7 | 144.4 | 11 | 1457320.63 | 5278.2348 | 9313.38 | 2018
13 | г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, 3 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 349.7 | 307.6 | 0 | 307.6 | 308.1 | 18 | 1094412.91 | 3129.5765 | 12829.13 | 2018
14 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 8 | 1938 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 889.8 | 798.2 | 0 | 798.2 |  | 28 | 1721378.13 | 1934.5675 | 9313.38 | 2018
15 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 10 | 1938 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 882.2 | 791.8 | 0 | 791.8 |  | 26 | 2466402.91 | 2795.7412 | 9313.38 | 2018
16 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 12 | 1938 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 880.8 | 790.8 | 0 | 790.8 |  | 31 | 2693017.03 | 3057.4671 | 9313.38 | 2018
17 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 765.2 | 713.5 | 0 | 490.1 |  | 14 | 2400226.68 | 3136.7312 | 9313.38 | 2018
18 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 53 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 668.8 | 606.8 | 228.9 | 439.9 |  | 19 | 1847710.64 | 2762.7252 | 9313.38 | 2018
Итого за 2018 год | [6 empty] | 9648.12 | [5 empty] | 30531024.47
2019 год
1 | г. Камышлов, ул. Ленина, 16 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 415.3 | 383.6 | 105.3 | 278.3 |  | 13 | 669770.21 | 1612.7383 | 9313.38 | 2019
2 | г. Камышлов, ул. Ленина, 18 | 1953 |  | Кирпичные | 2 |  | 414.6 | 382 | 114.6 | 267.4 |  |  | 802271.54 | 1935.0495 | 9313.38 | 2019
3 | г. Камышлов, ул. Горького, 1а | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 514.1 | 452.7 | 0 | 452.7 |  | 25 | 1384645.9 | 2693.3396 | 9313.38 | 2019
4 | г. Камышлов, ул. Горького, 6 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 407 | 374.9 | 0 | 374.9 |  | 17 | 1132973.58 | 2783.7189 | 9313.38 | 2019
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 2 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 645.1 | 580.9 | 232.9 | 412.9 |  | 24 | 1725728.88 | 2675.1339 | 9313.38 | 2019
6 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, 10 | 1955 |  | Кирпичные | 2 |  | 375.1 | 237.6 | 0 | 237.6 |  |  | 1135034.97 | 3025.953 | 9313.38 | 2019
7 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, 12 | 1955 |  | Кирпичные | 2 |  | 382.8 | 250.2 | 0 | 250.2 |  |  | 1027671.66 | 2684.6177 | 9313.38 | 2019
8 | г. Камышлов, ул. П.Морозова, 63а | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 198.3 | 186.1 | 53.7 | 132.4 |  | 12 | 626316.34 | 3158.4283 | 9313.38 | 2019
9 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40а | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 761 | 692.2 | 0 | 692.2 |  | 31 | 1861559.46 | 2446.2017 | 9313.38 | 2019
10 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40б | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 686.5 | 625.2 | 0 | 625.2 |  | 31 | 2078450.24 | 3027.6041 | 9313.38 | 2019
11 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 75 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 626.4 | 595.6 | 191.2 | 404.4 |  | 19 | 1704696.41 | 2721.4183 | 9313.38 | 2019
12 | г. Камышлов, ул. Северная, 20а | 1957 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 384.4 | 295.3 | 76.3 | 219 |  | 33 | 492904.28 | 1282.2692 | 9313.38 | 2019
13 | г. Камышлов, ул. Северная, 20б | 1956 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 389.4 | 312.4 | 0 | 312.4 |  | 28 | 246284.11 | 632.4707 | 9313.38 | 2019
14 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25а | 1957 |  | Каменные | 2 | 2 | 697.7 | 616.3 | 0 | 616.3 |  | 42 | 1635922.31 | 2344.736 | 9313.38 | 2019
15 | г. Камышлов, ул. Леваневского, 1б | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 836.4 | 582.8 | 47.4 | 535.4 |  | 58 | 688228.1 | 822.8456 | 9313.38 | 2019
16 | г. Камышлов, ул. Урицкого, 15а | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 380.2 | 348.6 | 0 | 348.6 |  | 19 | 1098800.49 | 2890.0592 | 9313.38 | 2019
Итого за 2019 год | [6 empty] | 8114.3 | [5 empty] | 18311258.48
2020 год
1 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25б | 1958 |  | Каменные | 2 | 1 | 444.5 | 400.5 | 0 | 400.5 |  | 13 | 1247910.2 | 2807.447 | 9313.38 | 2020
2 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25в | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 546.9 | 498.3 | 0 | 498.3 |  | 26 | 1645014.37 | 3007.8888 | 12829.13 | 2020
3 | г. Камышлов, ул. Красных Партизан, 58а | 1958 |  | Комбинированные | 2 |  | 443.6 | 443.6 | 0 | 443.6 |  |  | 1228454.54 | 2769.2844 | 12829.13 | 2020
4 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 10 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 455.2 | 412.3 | 167.2 | 245.1 |  | 22 | 1192326.27 | 2619.3459 | 9313.38 | 2020
5 | г. Камышлов, ул. К.Либкнехта, 4а | 1959 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 406.5 | 358.9 | 0 | 358.9 |  | 17 | 1038027.79 | 2553.5739 | 12829.13 | 2020
6 | г. Камышлов, ул. Жукова, 1а | 1959 |  | Каменные | 2 | 2 | 463.3 | 412.1 | 135.5 | 327.8 |  | 11 | 1053115.84 | 2273.0754 | 9313.38 | 2020
7 | г. Камышлов, ул. Кирова, 44 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 268.5 | 245.3 | 74.9 | 192.7 |  | 21 | 824607.16 | 3071.1626 | 9313.38 | 2020
8 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 32 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 469.2 | 425.3 | 0 | 425.3 |  | 23 | 1127710.73 | 2403.4756 | 9313.38 | 2020
9 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40в | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 290.1 | 259 | 0 | 259 |  | 13 | 717522.44 | 2473.3624 | 9313.38 | 2020
10 | г. Камышлов, ул. Советская, 2а | 1959 |  | Каменные | 2 | 2 | 470.1 | 420.9 | 0 | 420.9 |  | 14 | 1440375.25 | 3063.9763 | 9313.38 | 2020
11 | г. Камышлов, ул. Жукова, 1б | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 304.8 | 282 | 115.8 | 189 |  | 8 | 637723.28 | 2092.268 | 9313.38 | 2020
12 | г. Камышлов, ул. Горького, 10 | 1960 |  | Кирпичные | 2 |  | 294.3 | 272.6 | 0 | 272.6 |  |  | 741684.78 | 2520.1657 | 9313.38 | 2020
13 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 12 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 274.5 | 266.5 | 0 | 266.5 |  | 20 | 744137.77 | 2710.8844 | 9313.38 | 2020
14 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 24 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 280.5 | 280.5 | 0 | 280.5 |  | 21 | 549372.72 | 1958.548 | 9313.38 | 2020
15 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 23 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 298.4 | 270.9 | 72.1 | 198.8 |  | 10 | 909543.72 | 3048.0688 | 9313.38 | 2020
16 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 28 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 267.8 | 190.7 |  |  |  |  | 824462.61 | 3078.6505 | 9313.38 | 2020
17 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 25 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 298.2 | 268.4 | 67.5 | 200.9 |  | 12 | 911413.21 | 3056.3823 | 9313.38 | 2020
18 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 2 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 472.5 | 430.8 | 196.7 | 275.8 |  | 14 | 1137292.15 | 2406.9675 | 9313.38 | 2020
19 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 16 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 461.6 | 458 | 46.6 | 415 |  | 13 | 1070912.27 | 2320.0006 | 9313.38 | 2020
20 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 18 | 1959 |  | Комбинированные | 2 | 1 | 489.5 | 447.5 | 206.2 | 283.3 |  | 37 | 993927.44 | 2030.4953 | 12829.13 | 2020
Итого за 2020 год | [6 empty] | 7700 | [5 empty] | 20035534.54
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 25462.42 | [5 empty] | 68877817.49

## Приложение № 2
II. ПЕРЕЧЕНЬ
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Камышловского городского округа
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные частью 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные частью 2 статьи 17 Закона от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | рублей | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по муниципальному образованию |  | 68877817.49 | 16589252.68 | 0 | 0 | 6727.13 | 29022295.3 | 230.8 | 7768360.02 | 7981.39 | 12657587.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423738.19 | 0 | 1733994.18
Итого за 2018 год |  | 30531024.47 | 7790697.4 | 0 | 0 | 6312.43 | 14087010.25 | 53.5 | 4183785.64 | 7436.39 | 3416669.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569365.24 | 0 | 800906
1 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 26 | 2438626.15 | 509190.53 | 0 | 0 | 613.06 | 1079195 | 0 | 356469.62 | 711.06 | 409600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604 | 0 | 58567
2 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 49 | 658011 | 80000 | 0 | 0 | 268.98 | 500000 | 0 | 0 | 366.98 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28011
3 | г. Камышлов, ул. Маяковского, 4 | 456175.44 | 80000 | 0 | 0 | 153.04 | 356003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116.6 | 0 | 13055.64
4 | г. Камышлов, ул. Горького, 4 | 3755180.53 | 1744839.36 | 0 | 0 | 568.18 | 1374239.4 | 0 | 365441.41 | 666.18 | 139140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37056.21 | 0 | 94464.15
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 45 | 917854.39 | 317433 | 0 | 0 | 510.32 | 243586.1 | 0 | 290488.13 | 608.32 | 247410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33869.72 | 0 | 32477.44
6 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 28 | 1982213.39 | 410568.47 | 0 | 0 | 602.94 | 1153800 | 0 | 349970.38 | 700.94 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32012.77 | 0 | 35861.77
7 | г. Камышлов, ул. Урицкого, 14 | 3300117.68 | 564548.65 | 0 | 0 | 581.6 | 1730864.86 | 0 | 818693.32 | 679.6 | 65800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38642.4 | 0 | 81568.45
8 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 10 | 459540.11 | 50000 | 0 | 0 | 340.26 | 360305.8 | 53.5 | 0 | 438.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21135.63 | 0 | 28098.68
9 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 61 | 1041108.46 | 162360 | 0 | 0 | 379.53 | 571864 | 0 | 152489.99 | 477.53 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24763.17 | 0 | 31231.3
10 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 8 | 1720384.18 | 290816.4 | 0 | 0 | 304.51 | 1107569.4 | 0 | 158313.2 | 402.51 | 112140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 0 | 34395.18
11 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 69 | 121344.21 | 100000 | 0 | 0 | 373.26 | 0 | 0 | 0 | 471.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7606.67 | 0 | 13737.54
12 | г. Камышлов, ул. Энгельса, 119 | 1457320.63 | 300209.74 | 0 | 0 | 345.32 | 817491.7 | 0 | 184522.13 | 443.32 | 82770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33786.3 | 0 | 38540.76
13 | г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, 3 | 1094412.91 | 100000 | 0 | 0 | 444.43 | 636161.1 | 0 | 0 | 542.43 | 304910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28935.88 | 0 | 24405.93
14 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 8 | 1721378.13 | 426742.51 | 0 | 0 | 827 | 669312.22 | 0 | 189675.14 | 928 | 339384.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53480.98 | 0 | 42782.3
15 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 10 | 2466402.91 | 630208.92 | 0 | 0 | 0 | 869007.89 | 0 | 427983.74 | 0 | 431018.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53019.36 | 0 | 55164.38
16 | г. Камышлов, ул. Черепанова, 12 | 2693017.03 | 672207.65 | 0 | 0 | 0 | 967848.13 | 0 | 476090.02 | 0 | 446907.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60102.87 | 0 | 69861.06
17 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 | 2400226.68 | 778888.7 | 0 | 0 | 0 | 894073.16 | 0 | 285661.02 | 0 | 329062.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46787.47 | 0 | 65753.71
18 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 53 | 1847710.64 | 572683.47 | 0 | 0 | 0 | 755688.29 | 0 | 127987.54 | 0 | 290126.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48295.21 | 0 | 52929.71
Итого за 2019 год |  | 18311258.48 | 4463251.77 | 0 | 0 | 0 | 7253264.86 | 177.3 | 1674893.41 | 0 | 4120112.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386123.67 | 0 | 413612
1 | г. Камышлов, ул. Ленина, 16 | 669770.21 | 90893.78 | 0 | 0 | 0 | 298712.2 | 0 | 73235.9 | 0 | 165507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18453.43 | 0 | 22967
2 | г. Камышлов, ул. Ленина, 18 | 802271.54 | 133710.44 | 0 | 0 | 0 | 351876.69 | 0 | 85872.26 | 0 | 180377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22998.01 | 0 | 27436.74
3 | г. Камышлов, ул. Горького, 1а | 1384645.9 | 361819.1 | 0 | 0 | 0 | 580705.87 | 0 | 113072.98 | 0 | 280295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21374.38 | 0 | 27377.87
4 | г. Камышлов, ул. Горького, 6 | 1132973.58 | 224520.48 | 0 | 0 | 0 | 490586.58 | 0 | 104958.83 | 0 | 268164.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20838.29 | 0 | 23904.61
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 2 | 1725728.88 | 422629.9 | 0 | 0 | 0 | 697823.54 | 0 | 124610.79 | 0 | 406401.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36233.83 | 0 | 38029.31
6 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, 10 | 1135034.97 | 300660.18 | 0 | 0 | 0 | 306754.11 | 0 | 94672.06 | 0 | 377198.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28623.94 | 0 | 27125.71
7 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, 12 | 1027671.66 | 307958.5 | 0 | 0 | 0 | 305473.39 | 0 | 106714.94 | 0 | 252609.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27260.66 | 0 | 27655.12
8 | г. Камышлов, ул. П.Морозова, 63а | 626316.34 | 159651.29 | 0 | 0 | 0 | 215777.18 | 0 | 71957.43 | 0 | 142324.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14811.7 | 0 | 21794.21
9 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40а | 1861559.46 | 475582.32 | 0 | 0 | 0 | 759039.53 | 0 | 205205.28 | 0 | 372079.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28414.6 | 0 | 21238.13
10 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40б | 2078450.24 | 593748.5 | 0 | 0 | 0 | 800040.63 | 0 | 208839.88 | 0 | 404319.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39162.74 | 0 | 32338.97
11 | г. Камышлов, ул. Свердлова, 75 | 1704696.41 | 451038.7 | 0 | 0 | 0 | 630665.7 | 0 | 170294.7 | 0 | 375542.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37403.8 | 0 | 39750.84
12 | г. Камышлов, ул. Северная, 20а | 492904.28 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13502.93 | 0 | 19401.35
13 | г. Камышлов, ул. Северная, 20б | 246284.11 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863.92 | 0 | 13420.19
14 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25а | 1635922.31 | 391042.88 | 0 | 0 | 0 | 556912.81 | 177.3 | 134323.23 | 0 | 502496.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29051.32 | 0 | 22095.51
15 | г. Камышлов, ул. Леваневского, 1б | 688228.1 | 106301.79 | 0 | 0 | 0 | 302068.45 | 0 | 90345.45 | 0 | 138875.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.05 | 0 | 28251.82
16 | г. Камышлов, ул. Урицкого, 15а | 1098800.49 | 353693.91 | 0 | 0 | 0 | 358828.18 | 0 | 90789.68 | 0 | 253919.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20745.07 | 0 | 20824.62
Итого за 2020 год |  | 20035534.54 | 4335303.51 | 0 | 0 | 414.7 | 7682020.19 | 0 | 1909680.97 | 545 | 5120804.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468249.28 | 0 | 519476.18
1 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25б | 1247910.2 | 253994.29 | 0 | 0 | 0 | 454781.08 | 0 | 104857.33 | 0 | 385499.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21875.8 | 0 | 26902.64
2 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, 25в | 1645014.37 | 358805.44 | 0 | 0 | 0 | 513281.93 | 0 | 134815.37 | 0 | 584817.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29659.7 | 0 | 23634.41
3 | г. Камышлов, ул. Красных Партизан, 58а | 1228454.54 | 250041.85 | 0 | 0 | 0 | 483484.08 | 0 | 170277.7 | 0 | 269988.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25306.12 | 0 | 29355.85
4 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 10 | 1192326.27 | 306798.6 | 0 | 0 | 0 | 488144.17 | 0 | 139419.92 | 0 | 206864.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22814.96 | 0 | 28284.54
5 | г. Камышлов, ул. К.Либкнехта, 4а | 1038027.79 | 244210.86 | 0 | 0 | 0 | 401840.02 | 0 | 95315.54 | 0 | 245263.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25564.85 | 0 | 25832.61
6 | г. Камышлов, ул. Жукова, 1а | 1053115.84 | 256412.11 | 0 | 0 | 0 | 420697.34 | 0 | 95342.59 | 0 | 230603.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22799.04 | 0 | 27261.11
7 | г. Камышлов, ул. Кирова, 44 | 824607.16 | 194059.41 | 0 | 0 | 0 | 308039.45 | 0 | 64847.7 | 0 | 219410.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19523.43 | 0 | 18727.13
8 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 32 | 1127710.73 | 223305.82 | 0 | 0 | 414.7 | 427734.42 | 0 | 98645.31 | 545 | 327445.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28537.48 | 0 | 22042.61
9 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, 40в | 717522.44 | 196535.63 | 0 | 0 | 0 | 278647.44 | 0 | 64144.94 | 0 | 137249.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20613.81 | 0 | 20331.54
10 | г. Камышлов, ул. Советская, 2а | 1440375.25 | 300418.7 | 0 | 0 | 0 | 640357.94 | 0 | 98745.19 | 0 | 348062.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23499.43 | 0 | 29291.68
11 | г. Камышлов, ул. Жукова, 1б | 637723.28 | 124984.74 | 0 | 0 | 0 | 230033.12 | 0 | 70038.12 | 0 | 167197.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22444.38 | 0 | 23025.08
12 | г. Камышлов, ул. Горького, 10 | 741684.78 | 178849.45 | 0 | 0 | 0 | 290760.51 | 0 | 70152.45 | 0 | 159023.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23423.34 | 0 | 19475.71
13 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 12 | 744137.77 | 205132.84 | 0 | 0 | 0 | 224886.02 | 0 | 68070.02 | 0 | 187510.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.98 | 0 | 34852
14 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 24 | 549372.72 | 73829.41 | 0 | 0 | 0 | 204939.74 | 0 | 57809.99 | 0 | 153370.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24044.14 | 0 | 35378.99
15 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 23 | 909543.72 | 203533.2 | 0 | 0 | 0 | 305233.94 | 0 | 94746.19 | 0 | 252744.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560.93 | 0 | 31725.15
16 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, 28 | 824462.61 | 142958.88 | 0 | 0 | 0 | 326054.31 | 0 | 73736.06 | 0 | 248314.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15177.81 | 0 | 18221.27
17 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 25 | 911413.21 | 118701.78 | 0 | 0 | 0 | 399648.54 | 0 | 90779.54 | 0 | 249489.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21361.96 | 0 | 31432.38
18 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 2 | 1137292.15 | 272551.15 | 0 | 0 | 0 | 452476.13 | 0 | 106573.13 | 0 | 260953.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24287.37 | 0 | 20451.07
19 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 16 | 1070912.27 | 184117.06 | 0 | 0 | 0 | 503245.28 | 0 | 97090.28 | 0 | 236370.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26452.22 | 0 | 23636.47
20 | г. Камышлов, ул. Гагарина, 18 | 993927.44 | 246062.29 | 0 | 0 | 0 | 327734.73 | 0 | 114273.6 | 0 | 250626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25616.53 | 0 | 29613.94