

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 27.12.2023 № 1484**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата**

**в Камышловском городском округе на 2024 год**

В соответствии с «Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы» от 22.11.2023 № 01-01-40/96, в целях улучшения состояния инвестиционного климата на территории Камышловского городского округа, повышения позиций Камышловского городского округа в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению состояния инвестиционного климата в Камышловском городском округе на 2024 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Камышловского городского округа и газете «Камышловские известия».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Власову Е.Н.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации  Камышловского городского округа от 27.12.2023 № 1484 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата в Камышловском городском округе на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Раздел рейтинга/  показатель | Значение показателя за 2022 год (итоги подводятся в 2023 году) | Планируемое значение показателя на 2023 год  (итоги подводятся в 2024 году) | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок  исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **А Регуляторная среда** | | | | | | | |
| **А.2. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | | | |
| 1 | А.2.1 Среднее время получения разрешения на строительство (рабочих дней) | 61 | 4 | 1 | Мониторинг и выявление нарушений сроков осуществления процедур, необходимых для получения разрешения на строительство. | ежеквартально до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 2 | Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга. | ежеквартально до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 2 | А2.2.Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (штук) | 5 | 5 | 1 | Мониторинг размещения актуализированной информации о муниципальных услугах по выдаче разрешения на строительство на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 3 | А2.3. Удовлетворенность деятельностью администрации Камышловского городского на выдачу разрешений на строительство (средний балл) | 4,6 | 4,7 | 1 | Реализация плана-графика по ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения разрешения на строительство | постоянно  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 4 | 2 | Обеспечение наполнения и ведения системы государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, с целью цифровизации информации | постоянно  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 5 | 3 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечня респондентов, получивших разрешение на строительство в отчетном квартале, для проведения опроса о качестве оказания услуг | ежеквартально до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 6 | 4 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области опросов, с представлением в Министерство инвестиций и развития Свердловской области о принятых мерах | ежеквартально до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| **А.3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности** | | | | | | | |
| 7 | А3.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук) | 2 | 1 | 1 | Представление заявлений и прилагаемых к ним документов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в электронном виде | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| **А.7. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
| 8 | А7.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения (средний балл) | 4,2 | 4,4 | 1 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечня респондентов, получивших услугу по технологическому присоединению к сетям водоснабжения в отчетном квартале, для проведения опроса о качестве оказанных услуг | ежеквартально до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 9 | 2 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области опросов, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области о принятых мерах | ежеквартально до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| 10 | А.7.6 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоотведения (средний балл) | 4,2 | 4,4 | 1 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечня респондентов, получивших услугу по технологическому присоединению к сетям водоотведения в отчетном квартале, для проведения опроса о качестве оказанных услуг | ежеквартально до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 11 | 2 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области информации о принятых мерах | ежеквартально до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| **А.8. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения** | | | | | | | |
| 12 | А.8.1 Среднее время подключения к сетям теплоснабжения (рабочих дней) | 4 | 4,2 | 1 | Обеспечение сетевыми организациями преимущественного исполнения обязательств, предусмотренных договорами технологического присоединения, заключенными с заявителями-респондентами, собственными силами (хозяйственным способом) без привлечения сторонних подрядных организаций и проведения дополнительных конкурсных процедур | постоянно  до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа  МУП «Теплоснабжающая организация» |
| 13 | 2 | Обеспечение сетевыми организациями наличия складского запаса необходимого оборудования для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения, заключенным с заявителями-респондентами, в целях исключения необходимости проведения дополнительных закупочных процедур для его приобретения | постоянно  до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа  МУП «Теплоснабжающая организация» |
| 14 | А.8.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям теплоснабжения (штук) | 16 | 16 | 1 | Обеспечение сетевыми организациями количества взаимодействия с заявителями-респондентами в процессе предоставления услуг по технологическому присоединению до момента получения услуги в пределах четырех обращений | постоянно  до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа  МУП «Теплоснабжающая организация» |
| 15 | А.8.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения (средний балл) | 4 | 4,5 | 1 | Обеспечение сетевыми организациями разработки и внедрения для заявителей-респондентов концепции услуги «персональный менеджер-конкультант» со дня получения заявок на технологическое присоединение и до момента полного исполнения договорных обязательств | постоянно  до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа  МУП «Теплоснабжающая организация» |
| 16 | 2 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечней респондентов, получивших услугу по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения в отчетном квартале, для проведения опроса о качестве оказанных услуг | ежеквартально до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 17 | 3 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области информации о принятых мерах | ежеквартально, до 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| **А.9. Эффективность процедур по вводу объекта в эксплуатацию** | | | | | | | |
| 18 | А.9.1 Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (рабочих дней) | 5 | 5 | 1 | Осуществление регулярного мониторинга предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | ежеквартально, до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 19 | 2 | Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 20 | А.9.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (штук) | 5 | 5 | 1 | Контроль за размещением актуализированной информации о муниципальных услугах по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 21 | А.9.3. Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (средний балл) | 4,6 | 4,7 | 1 | Реализация плана-графика по ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 22 | 2 | Обеспечение наполнения и ведения системы государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, с целью цифровизации информации | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 23 | 3 | Передача в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечней респондентов, получивших разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном квартале, для проведения опроса о качестве оказанных услуг | ежеквартально, до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 24 | 4 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области информации о принятых мерах | ежеквартально, до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| **А.10. Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков** | | | | | | | |
| 25 | А10.1. Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) (рабочих дней) | 38 | 25 | 1 | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 26 | 2 | Приведение к единообразию сроков предоставления в аренду земельного участка без проведения торгов в случаях, установленных под пунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», в т.ч. указанных в административных регламентах | 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 27 | А10.2. Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) (штук) | 3 | 3 | 1 | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 28 | А10.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) (средний балл) | 4,4 | 4,5 | 1 | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 29 | 2 | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 30 | 3 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечней респондентов для проведения опроса о качестве оказанных услуг по передаче в аренду земельных участков (без торгов) | ежеквартально, до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 31 | 4 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области информации о принятых мерах | ежеквартально до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 32 | 5 | Мониторинг размещения информационных материалов о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 33 | 6 | Согласование сведений с Управлением Росреестра для наполнения слоя «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте  https://pkk.rosreestr.gov.ru/ | ежемесячно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 34 | 7 | Согласование сведений с Управлением Росреестра для наполнения слоя «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте  https://pkk.rosreestr.gov.ru/ | ежемесячно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 35 | 8 | Направление информации в АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» для наполнения инвестиционной карты Свердловской области | ежеквартально, до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 36 | 9 | Реализация мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» | ежемесячно,  до 30.09.2024 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 37 | 10 | Проведение консультаций (при личном приеме, посредством телефонной связи, при получении письменного запроса) о порядке предоставления в аренду земельных участков (без проведения торгов) | постоянно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 38 | 11 | Направление запросов в уполномоченные органы в порядке межведомственного информационного взаимодействия при оказании муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) | постоянно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 39 | 12 | Обеспечение возможности получения услуги по передаче в аренду земельного участка без торгов в электронном виде | постоянно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 40 | А10.4. Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) (рабочих дней) | 30 | 30 | 1 | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов), и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 41 | 2 | Приведение к единообразию процедуры и сроков предоставления в аренду земельного участка на торгах, указанных в административных регламентах предоставления муниципальной услуги | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 42 | 3 | Предъявление единообразных требований к пакету документов, необходимых для предоставления к заявлению об участии в торгах на право заключения договора аренды земельного участка | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 43 | 4 | Переход к оказанию услуги по предоставлению в аренду земельных участков на торгах в электронном виде | 31.12.2023 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 44 | А10.5. Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) (штук) | 3 | 3 | 1 | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежеквартально, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 45 | А10.6. Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (с проведением торгов) (средний балл) | 4,4 | 4,5 | 1 | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 46 | 2 | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 47 | 3 | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечня респондентов для проведения опроса о качестве оказанных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | ежеквартально,  до 28.06.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 48 | 4 | Оперативное принятие мер реагирования по решению проблемных вопросов, выявленных по итогам проведенных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, с представлением в Министерство инвестиций развития Свердловской области информации о принятых мерах | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 49 | 5 | Согласование сведений с Управлением Росреестра для наполнения слоя «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте  https://pkk.rosreestr.gov.ru/ | ежемесячно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 50 | 6 | Согласование сведений с Управлением Росреестра для наполнения слоя «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте  https://pkk.rosreestr.gov.ru/ | ежемесячно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 51 | 7 | Реализация мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 52 | 8 | Проведение обучающих мероприятий для сотрудников администрации Камышловского городского округа в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 53 | 9 | Обеспечение возможности получения в аренду земельного участка по результатам торгов в электронном виде | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| **Б.** **Институты для бизнеса** | | | | | | | |
| **Б.1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса** | | | | | | | |
| 54 | Б.1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия (средний балл) | 8 | 8 | 1 | Обеспечение проведения ОРВ не менее 3 проектов муниципальных НПА, подлежащих оценке регулирующего воздействия, на интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 55 | 2 | Обеспечение проведения экспертизы или оценки фактического воздействия не менее 3 муниципальных НПА на интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» | постоянно,  до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 56 | Б1.3. Оценка механизма муниципально-частного партнерства (средний балл) | 14 | 68 | 1 | Формирование и утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве, размещение указанного перечня на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | 01.02.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 57 | 2 | Актуализация сведений по проектам МЧП в государственной автоматизированной системе ГАС «Управление» | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 58 | 3 | Размещение информации о проектах МЧП на информационном ресурсе «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» в сети «Интернет» на сайте [https://rosinfra.ru](https://rosinfra.ru/) с целью привлечения потенциальных инвесторов для реализации проектов | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| **Б2. Административное давление на бизнес** | | | | | | | |
| 59 | Б2.2. Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя (штук/год) | 0 | 0 | 1 | Проведение с контролируемыми лицами постоянной информационно-разъяснительной работы о прозрачности и удобстве проведения профилактических мероприятий | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| 60 | Б2.4. Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий (средний балл) | 3 | 4 | 1 | Обеспечение технической возможности направления электронных документов подконтрольными субъектами через официальные сайты контрольных (надзорных) органов в сети «Интернет» (при условии согласования обоснований бюджетных ассигнований Министерству цифрового развития и связи Свердловской области по проведению доработки типовой платформы официальных сайтов в сети «Интернет» на 2024 год) | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| 61 | 2 | Обеспечение наличия на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в сети «Интернет» реестра объектов контроля (виджетов) и обеспечение внесения актуальных сведений об объектах контроля в Едином реестре видов контроля | постоянно,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| 62 | Б2.5. Доля предупреждений от общего числа наказаний (процентов) | 100 | 100 | 1 | Обеспечение реализации принципа замены административного штрафа предупреждением при условии впервые совершенного административного правонарушения, при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба | 30.12.2023, 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| 63 | Б2.7. Доля профилактических мероприятий в общем количестве контрольно-надзорных и профилактических мероприятий (процентов) | 100 | 100 | 1 | Обеспечение увеличения количества профилактических мероприятий в общем количестве контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий (в процентах) | 30.12.2023, 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа |
| **Б3. Повышение эффективности работы организационных механизмов поддержки** | | | | | | | |
| 64 | Б3.2. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства администрации Камышловского городского округа | 4,6 | 4,7 | 1 | Рассмотрение предложений субъектов инвестиционной деятельности на заседании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при администрации Камышловского городского в течение 10 рабочих дней с даты принятия к рассмотрению и направления уведомления инициатора | до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 65 | 2 | Сбор предложений от инвесторов и предпринимателей по улучшению работы органов местного самоуправления | до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 66 | Б3.3. Эффективность работы координационного совета, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и работе с инвесторами (средний балл) | 4,2 | 4,5 | 1 | Актуализация информации об инвестиционных площадках, земельных участках, объектах недвижимости на инвестиционной карте Свердловской области, размещенной на Инвестиционном портале Свердловской области | ежеквартально,  До 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 67 | 2 | Предоставление информации по запросам АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», инвестиционных уполномоченных, сформированным по запросам субъектов инвестиционной деятельности, о возможности технического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры и технического примыкания к объектам транспортной инфраструктуры в течение 15 дней с целью привлечения новых инвестиционных проектов | постоянно, 30.09.2024 | отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа  МУП «Теплоснабжающая организация»  МУП «Водоснабжающая компания» |
| **ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ** | | | | | | | |
| **В.2 Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет** | | | | | | | |
| 68 | В.2.1 Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет (средний балл) | 4,2 | 4,5 | 1 | Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг | ежеквартально,  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 69 | В.2.2 Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (рабочих дней) | 18 | 17 | 1 | Представление документов для осуществления учетно-регистрационных действий в электронном виде | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 70 | В.2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (штук) | 3 | 2 | 1 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 71 | 2 | Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа  отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа |
| 72 | 3 | Осуществление мероприятий по исправлению реестровых ошибок в соответствии с установленным порядком в ходе проведения комплексных кадастровых работ | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 73 | 4 | Представление документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН в соответствии со ст.32 ФЗ от 15.07.2015 №218-ФЗ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде | постоянно  до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| **ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | |
| **Г3. Повышение эффективности нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 74 | Г3.1. Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) (средний балл) | 4,6 | 4,7 | 1 | Публикация пресс-релиза об актуализации реестра имеющихся в наличии незанятых (неиспользуемых) или высвобождаемых объектов муниципального имущества, пригодных для передачи в аренду посредством размещения на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 75 | 2 | Публикация не менее одного раза в квартал пресс-релиза об актуализации перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП посредством размещения на официальном сайте администрации Камышловского городского округа | по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |
| 76 | 3 | Размещение информации на официальном сайте администрации Камышловского городского округа о процедурах предоставления муниципального имущества и земельных участков в пользование субъектам МСП | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 77 | 4 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и дополнение муниципального перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного исключительно для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе на льготных условиях | до 30.09.2024 | комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа |
| 78 | Г.3.2 Отношение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у субъектов малого и предпринимательства или социально-ориентированных некоммерческих организаций, к общему количеству конкурентных закупок | 70 | 70 | 1 | Проведение анализа по обеспечению установленной доли муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства или социально-ориентированными некоммерческими организациями в объеме не менее 70% общего количества закупок с начальной (максимальной) ценой контракта от 0 до 20 млн. рублей, проводимых конкурентными способами | до 30.09.2024 | отдел экономики администрации Камышловского городского округа |