Приложение № 1

К муниципальной программе «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021 -2027 годы»

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

«Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021- 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | | | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | | Единица  измерения | | Значение целевого показателя реализации  муниципальной подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник   значений  показателей | |
| 2021  год | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | | | | 2027  год | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | 11 | |
| ***Подпрограмма 1 «Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Камышловского городского округа и ведение единых методологических подходов при подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: 1**.Разработка документации по планировке территории, в целях создания условий для развития капитального строительства, в т.ч. жилищного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь территорий, предназначенных для развития жилищного строительства, на которые утверждены проекты планировки | | га | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 40 | | 30 | |  | |
| 2 | Площадь введенного жилья на территории Камышловского городского округа | | кв.м. | | 6100 | | | 6100 | | | 6150 | | | 6150 | | | 6200 | | | 6200 | | 6500 | |  | |
|  | **Задача:2**. Внедрение геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Уровень внедрения геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения и оборудования. | | % | | 50 | | | 55 | | | 75 | | | 85 | | | 95 | | | 100 | | - | |  | |  | |
|  | **Задача:3**. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства (в т.ч. экспертиза сметной документации). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Подготовка инвестиционных программ и разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства (в т.ч. экспертиза сметной документации) | | шт. | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | |  | |  | |
|  | **Задача 4:** Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5 | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | % | | 80 | | | 90 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |  | |
| ***Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**. Повышение надежности работы специализированной и дорожно-строительной техники и обновление парка коммунальной техники для повышения эффективности выполнения ремонтных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обновление парка дорожно- строительной и коммунальной техники | | шт | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 7 | Доля дорожно- строительной и коммунальной техники от общего количества техники | | % | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | от общего количества коммунальной техники 34 ед | |
| ***Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности***  ***Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории Камышловского городского округа. Активизация в Камышловском городском округе практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижения удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача**: Проведение стратегического мониторинга и анализа ключевых показателей в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Оснащенность приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений | | шт | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 9 | Снижение потребления топлива | | т.у.т | | 723 | | | 725 | | | 728 | | | 730 | | | 733 | | | 735 | | 740 | |  | |
| 10 | Протяженность отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей | | км | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,3 | |  | |
| ***Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Камышловском городском округе"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Повышение уровня жизни населения и создание условий для эффективного использования энергетических ресурсов на территории Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением, повышение уровня газификации Камышловского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Увеличение протяженности газопроводов | | км. | | 1,6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 12 | Годовое увеличение потребления природного газа | | млн.м3 | | 0,4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 13 | Увеличение газифицированных домовладений (квартир) природным газом | | ед. | | 65 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| **Задача 2**.Применение передовых технологий, современных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов газификации, в том числе строительство газопроводов высокого и низкого давления из ресурсосберегающих полиэтиленовых и металлополимерных труб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Протяженность газопровода с применением передовых технологий и современных строительных материалов | | км. | | 1,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| **Задача 3**.Установка приборов учета потребления природного газа потребителями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Количество приборов | | ед. | | 65 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| **Задача 4**.Повышение уровня газификации природным газом в Камышловском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Прирост газифицированных домовладений (квартир) природным газом | | % | | 0,8 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Совершенствование системы благоустройства и озеленения Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Благоустройство площади, скверов и парков | | шт | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 18 | Доля благоустроенных площадей, скверов и парков | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 19 | Количество светоточек | | шт. | | 1522 | | | 1550 | | | 1550 | | | 1600 | | | 1600 | | | 1650 | | 1650 | |  | |
| 20 | Организация и содержание мест захоронения на территории Камышловского ГО | | шт. | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | |  | |
| 21 | Доля обустроенных мест захоронения на территории Камышловского ГО | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 2**:Улучшение санитарного и эстетического состояния города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Обрезка и валка аварийных деревьев | | шт. | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | 45 | | по обращениям граждан | |
| 23 | Доля обрезанных и ликвидированных аварийных деревьев от общего количества деревьев | | % | | 3,5 | | | 3,5 | | | 3,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | от общего количества деревьев 1270 шт. | |
| ***Подпрограмма 6 «Охрана окружающей среды Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Улучшение экологической безопасности на территории Камышловского городского округа на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача**: Улучшение санитарного и экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ликвидация несанкционированных свалок | | шт | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | 7 | |  | |
| 25 | Доля ликвидации несанкционированных свалок | | % | | 0,14 | | | 0,29 | | | 0,43 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 26 | Количество отловленных безнадзорных собак | | шт | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 30 | | | 30 | | 30 | |  | |
| 27 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | | шт | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| ***Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования Камышловского городского округа и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача**. Содержать существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, путем осуществления в течение года работы по содержанию 153,4 км автомобильных дорог и содержания светофорных объектов в надлежащем виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Усиления дорожного покрытия от общего количества дорог общего пользования, подлежащих обслуживанию | | км | | 0,9 | | | 0,9 | | | 0,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 29 | Доля усиления дорожного покрытия от общего количества дорог общего пользования, подлежащих обслуживанию | | % | | 0,66 | | | 1,3 | | | 1,97 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 30 | Протяженность обслуживаемых дорог | | км | | 153,4 | | | 153,4 | | | 153,4 | | | 153,4 | | | 153,4 | | | 153,4 | | 153,4 | |  | |
| 31 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | | шт | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | 12 | |  | |
| 32 | Количество установленных светофорных объектов | | шт | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 33 | Количество обустроенных остановочных комплексов | | шт | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| ***Подпрограмма 8 «Информационное общество Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Камышловского городского округа, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**. Развитие аппаратной и программно-технологической инфраструктуры Камышловского городского округа Свердловской области для обеспечения функционирования электронного правительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Количество приобретенных средств защиты информации | | шт | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | 6 | |  | |
| **Задача 2**. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | Доля (количество) муниципальных услуг, предоставляемых органами муниципального самоуправления КГО в электронном виде | | % | | 30 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | | 50 | | | 55 | | 60 | |  | |
| *Подпрограмма 9 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача**: Оказание дополнительных мер социальной поддержки, стимулирующего характера для повышения качества жизни граждан отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Кол-во граждан, получивших льготу (бани) | | (ед.) | | 715 | | | 750 | | | 788 | | | 827 | | | 868 | | | 911 | | 957 | | Х | |
| 37 | Кол-во граждан, получивших вознаграждение | | (ед.) | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | Х | |
| 38 | Кол-во граждан, получивших вознаграждение | | (ед.) | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | 41 | | Х | |
| 39 | Кол-во граждан (организаций),  получивших памятные подарки | | (ед.) | | 230 | | | 235 | | | 240 | | | 245 | | | 250 | | | 255 | | 260 | | Х | |
| 40 | Кол-во граждан, получающих субсидии | | (чел.) | | 1277 | | | 1277 | | | 1277 | | | 1277 | | | 1277 | | | 1277 | | 1277 | | Х | |
| 41 | Кол-во граждан, получающих компенсации расходов СО | | (чел.) | | 3240 | | | 3240 | | | 3240 | | | 3240 | | | 3240 | | | 3240 | | 3240 | | Х | |
| 42 | Кол-во граждан, получающих компенсации расходов РФ | | (чел.) | | 1270 | | | 1270 | | | 1270 | | | 1270 | | | 1270 | | | 1270 | | 1270 | | Х | |
| 43 | Кол-во граждан, получающих компенсации | | чел | | 23 | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | 23 | |  | |
| ***Подпрограмма 10 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа и повышения их конкурентоспособности, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**: Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в КГО | | Ед. | | 850 | | | 860 | | | 870 | | | 880 | | | 890 | | | 900 | | 920 | |  | |
| **Задача 2**: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | Создание новых рабочих мест | | Ед. | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | |  | |
| ***Подпрограмма 11 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель** За счёт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить городскую систему защиты населения и территории от ЧС к 2020году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**: Перевод системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения на АПК «Грифон». Содержание системы в рабочем состоянии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Процент охвата оповещения всех категорий населения | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 2**: Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Доля укрываемого населения в защитных сооружениях | | % | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 9 | | 12 | |  | |
| **Задача 3:** Создать резерв средств индивидуальной защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Наличие средств индивидуальной защиты | | % | | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | | 30 | | 40 | |  | |
| **Задача 4**: Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в области защиты населения и территорий от ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Доля руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения прошедших подготовку в области защиты населения и территорий | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 5**: Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Количество подразделений | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 6**: Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Объемы запасов | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 7**:Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Готовность эвакоорганов | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 8**:Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Объем финансирования | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 9**:Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Объем финансирования | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 10**:Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Количество подразделений | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 11**:Обеспечение деятельности ЕДДС Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Качество приема, обработки и передачи информации | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| ***Подпрограмма 12 «Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Максимальное снижение количества пожаров и их последствий, создание безопасных условий в сфере пожарной безопасности для населения Камышловского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: 1** Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Камышловского городского округа, организации тушения пожаров, предотвращения гибели и травмирования людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Повышение уровня пожарной защиты | | % | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача: 2** Уменьшение размеров материальных потерь от огня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Повышение уровня пожарной защиты | | % | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача: 3** Улучшение материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Оснащение пожарным инвентарем, оборудованием | | % | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача: 4** Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Обучение персонала | | % | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| ***Подпрограмма 13 «Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель** Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на территории Камышловского городского округа путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям жителей города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований законов и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от возможных террористических актов и других опасностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Повышение безопасности населения | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 2** Участие в профилактике антитеррористической деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Повышение безопасности населения | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 3** Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Повышение безопасности населения | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| ***Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель** Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Камышловского городского округа  и повышение безопасности хранения архивных документов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Камышловском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки | | процент | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» | |
| 65 | Доля числа пользователей архивными документами, удовлетворенных качеством муниципальной услуги | | процент | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2011  № 480-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ» | |
| **Задача 2**. Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Доля помещений архива, соответствующих требованиям противопожарного, охранного режимов | | процент | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Статистическая форма  № 1, утверждена приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 | |
| **Задача 3**. Обеспечение исполнения администрацией Камышловского городского округа государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивах Камышловского городского округа | | единица хранения | | 9027 | | | 9057 | | | 9072 | | | 9082 | | | 9092 | | | 9092 | | 9092 | | Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» | |
| ***Подпрограмма 15 «Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Обеспечение информационной открытости администрации городского округа и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача**: Организация информирования населения городского округа через средства массовой информации о деятельности администрации городского округа, в том числе широкого и последовательного освещения реализации приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа, участия его в реализации федеральных, региональных программ, проектов и мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Доля НПА и иных материалов, подлежащих обязательному опубликованию | | (%) | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| ***Подпрограмма 16 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы***  ***«Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021- 2027 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021- 2027 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**: Реализация государственного полномочия по созданию административных комиссий и по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Количество составленных протоколов | | (шт.) | | 32 | | | 34 | | | 36 | | | 38 | | | 40 | | | 42 | | 44 | |  | |
| **Задача 2**: Реализация государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Процент реализации | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 3.** Обеспечение исполнения бюджетной сметы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Исполнение бюджетной сметы | | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |
| *Подпрограмма 17 «Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества условий проживания населения Камышловского городского округа за счет формирования благоприятной среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Площадь отремонтированного муниципального жилого фонда и общего имущества многоквартирного дома | | кв.м. | | 40 | | | 200 | | | 220 | | | 220 | | | 220 | | | 250 | | 250 | |  | |
| 73 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего количества муниципальных квартир | | % | | 0,2 | | | 1,1 | | | 2,15 | | | 3,3 | | | 4,4 | | | 5,45 | | 6,54 | |  | |
| *Подпрограмма 18 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель**: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение 544 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Ликвидация аварийных и непригодных для проживания домов | | шт. | | 0 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 4 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 75 | Доля ликвидированных аварийных и непригодных для проживания домов | | % | | 0 | | | 29 | | | 58 | | | 87 | | | 100 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 76 | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для переселения граждан из аварийного жилого фонда | | шт. | | 0 | | | 77 | | | 77 | | | 77 | | | 27 | | | 0 | | 0 | |  | |
| *Подпрограмма 19 «Обеспечение жильем молодых семей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Молодые семьи, получившие социальную выплату на улучшение жилищных условий. | | Кол-во | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | |  | |
| 78 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий. | | проценты | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | |