|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Глава Камышловского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Чухарев«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года |

**ПЛАН**

построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Камышловского городского округа

| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок****выполнения** | **Источник финансирования** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно–технический этап (январь 2015 г. – декабрь 2015 г.)** |
|  | Издание постановления главы Камышловского городского округа о построении (развитии) АПК БГ на территории Камышловского городского округа и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Камышловском городском округе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Отдел ГО и ПБ, с согласованиемправоохранительными органами РФ, финансовым управлением администрации Камышловского городского округа | Июль 2015 г. | финансирование не требуется | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Проведение корректировки муниципальных нормативных правовых документов | Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа, во взаимодействии с межведомственной рабочей группой  | При внесенииизменений внормативныедокументыфедеральногоуровня. | финансирование не требуется | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  |  Внесение изменений и дополнений в ведомственные программы Камышловского городского округа в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа. | Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа во взаимодействии смежведомственной рабочей группой  |  Август 2015 г. | финансирование не требуется | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Утверждение бюджета Камышловского городского округа на 2016 год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Управление финансов администрацииКамышловского городского округа | Декабрь 2015г. | финансирование не требуется | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Камышловского городского округа ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа | Декабрь 2015г. | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение анализа, обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Камышловского городского округа | Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,во взаимодействии смежведомственной рабочей группой  | Июль 2015 г. | финансирование не требуется | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Заказчик проведения работ | Сентябрь 2015г. | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п.4.1.) |
|  | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Камышловского городского округа | Определяется на конкурсной основе | По результатам конкурса | Областной бюджет | Методическиерекомендации(Раздел 4) |
|  | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Заказчик проведения работ  | По изготовлению проекта АПК «Безопасный город» | Областной бюджет | Методическиерекомендации(Раздел 4) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа смежведомственной рабочей группой  | При получении сведений о выделении субсидий | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п 2.4.) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа смежведомственной рабочей группой  | По утверждению проекта АПК «Безопасный город» | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа | Декабрь 2015г. | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в Камышловском городском округе | Исполнитель работ По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно ФЗ № 44-2013г. | По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно ФЗ № 44-2013г. | Областной бюджет | Методическиерекомендации(Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа | Заказчик, Администрация Камышловского городского округа, ГУ МЧС по Свердловской областиИсполнитель работ | По окончанию монтажных и пуско-наладочных работ | финансирование не требуется | Методические рекомендации (п 5 |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,ГУ МЧС по Свердловской области Исполнитель работ | По планам ГУ МЧС России по Свердловской области | Муниципальный бюджет | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы (МРГ) по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа, согласно плана работы на 2015 год. | Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа | по плану работы комиссии |  финансирование не требуется |  |
|  | Внедрение 6 стационарных комплексов фото–видеофиксации нарушений правил дорожного движения в на территории Камышловского городского округа | Департамент общественной безопасности Свердловской областиГУ МВД России по Свердловской областиООО «УГМК–Телеком» | в течении 2015 года |  финансирование не требуется |  |
|  | Строительство локальных систем оповещения в местах потенциально опасных объектов с учетом требований сопряжения с комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского городского округа согласно постановлению Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1128-ПП «О создании локальных систем оповещения, систем контроля и наблюдения на потенциально опасных объектах Свердловской области» | Администрация Камышловского городского округа МУП «Водоканал Камышлов» | в течение2015 года | средства организации |  |
| **Второй этап построения (развития) (январь2016 г. – декабрь 2020г.)** |
|  | Построение и развитие комплекса «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа | Администрация Камышловского городского округа.Исполнитель работ | До декабря 2020 года | Областной бюджет |  |
|  | Мониторинг и контроль эффективности реализованных мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» на территории | Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа, межведомственная рабочая группа  | В течении всего периода | финансирование не требуется |  |

Заместитель Главы муниципального образования

*(Ответственное должностное лицо по вопросам*

*построения и развития АПК «Безопасный город»)* О.Л. Тимошенко

СОГЛАСОВАНО

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности

Протокол от 16 июля 2015 года № 7

Начальник Главного управления

Министерства чрезвычайных ситуаций России

по Свердловской области

генерал-майор А.В. Заленский