Отчет публичной декларации планов

администрации КГО за 2019 год

Публичная декларация — это публично принятые обязательства, нацеленные на фундаментальные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на исполнение указов Президента России от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 года, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ, и иных стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.

Публичная декларация разрабатывается в виде плана деятельности, в котором определены конкретные цели и мероприятия на ближайший календарный год и среднесрочную перспективу, с указанием приоритетных, подлежащих реализации в первую очередь мероприятий, в том числе в рамках уже принятых планов и программ, а также предусмотрены ежегодные индикаторы достижения целей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 153,4 км в границах Камышловского ГО | до 31.12.2019 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Поддержание дорожного полотна в соответствие с установленными нормативами на сумму 9 000 тыс. руб. | Исполнение в полном объеме на сумму 9 181,044 тыс.руб. |
|  | Ремонт улично-дорожной сети | до 30.09.2019 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 47 790 тыс. руб. | Исполнение на сумму 40 178 тыс.руб. (что составляет 84 %). Не исполнено мероприятие по ремонту УДС в мкр Солнечный. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.10.2019 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, мусора, крупногабаритных отходов с мест несанкционированных свалок объемом 2783 м3 на территории Камышловского городского округа | Исполнение мероприятия на сумму 2 492,284 тыс. руб. Ликвидировано несанкционированных свалок с территории Камышловского ГО объемом 5 503,7 м3. |
|  | Создание эффективных условий для получения качественного образования разными категориями детей по новым федеральным государственным образовательным стандартам. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Достижение личностно-интеллектуальных результатов учащимися КГО в рамках освоения основной общеобразовательной программы | В школах пополняется материально-техническая база, улучшаются кадровые условия, созданы профильные классы, обучающиеся проходят социальные практики. Установлено сетевое взаимодействие с предприятиями города. Обучающиеся разрабатывают индивидуальные исследовательские проекты. 50 % выпускников школ города поступили в высшие учебные заведения. 75 % от общего количества поступивших на бюджетной основе. 14 выпускников получили медали «За особые достижения в учении». |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. | 75 процентов детей охвачены программами дополнительного образования. Проведена планомерная работа по сертификации программ дополнительного образования. Разработаны и внедрены в практику новые программы различной направленности: «Программирование», «3-д моделирование», «Прототипирование». |
|  | Создание условий для поддержки одаренных детей, обладающих высокой образовательной мотивацией. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 50 процентов детей и подростков КГО будут охвачены общественными проектами, поисковыми и научными исследованиями в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. | 70 % обучающихся участвуют в Олимпиадах различного уровня, 50 % детей представляют проекты на городских и областных конкурсах. Организованы конкурсы по поддержке и сопровождению талантливых детей «Я-исследователь», «Первые шаги в науку», «Робофест». |
|  | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Выполнение показателей: «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» 100%. | Учреждения расширяют спектр оказываемых услуг, в том числе в рамках всероссийских и областных проектов – Год театра и Год П.П. Бажова. В рамках данных проектов организован и выполнен План мероприятий с использованием новых форм. Например: - проект Свердловской государственной детской филармонии «Триптих по сказам Бажова»; В рамках 75-летия ДШИ №1 состоялся проект «Играем с оркестр». Учреждениями культуры предоставляются качественные услуги, что подтверждается ежегодным повышением количества посещаемости учреждений культуры. Данный показатель выполнен. |
|  | Создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения Камышловского городского округа. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей» 76%; | Услуги учреждений культуры направлены на самореализацию граждан всех возрастов. В 2019 году по инициативе молодежи г.Камышлова были созданы клубные формирования «Стрим», «Арбат». Данный показатель выполнен. |
|  | Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, концертных залов, размещение информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных мероприятий. | 2019 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам на 90 ед. обращений; Увеличение числа посещений организаций культуры на 1% | В целях выполнения данного показателя учреждения культуры разместили информацию о деятельности на портале «Культура Урала рф». В целях освещения мероприятий активно используются сайты учреждений, мобильное приложении «Мой Камышлов», социальные сети в Контакте, Одноклассники, Инстаграм и другие. На базе Центральной библиотеки действует Виртуальный концертный зал. |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения и легализации заработной платы на территории Камышловского городского округа | 2019 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение целевого показателя по снижению неформальной занятости, установленного соглашением о взаимодействии между Правительством Свердловской области и Камышловским ГО | Проведено 12 заседаний рабочей группы, согласно утвержденному плану работы, на которые приглашались работодатели для уточнения количества создаваемых рабочих мест; оформления трудовых отношений; проводилась беседа о необходимости в обязательном порядке легализации трудовых отношений и своевременности выплаты з/п работникам не ниже минимального уровня оплаты труда. По соглашению о взаимодействии между Правительством СО и Камышловским ГО, установлен целевой показатель по снижению неформальной занятости для Камышловского ГО на 2019 год - 153, план выполнен на 102,6% (157). |
|  | Проведение мероприятий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа | 2019 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Увеличение налоговых поступлений в бюджет Камышловского городского округа | Постановлением главы создана и работает межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа. В 2019 году проведено 10 заседаний комиссии, на которые приглашались юридические и физические лица, допустившие недоимку по налогам в бюджеты всех уровней, выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, организации, получившие по результатам финансовой деятельности убытки. |
|  | Проведение процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа | 2019 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Повышение качества разрабатываемых проектов и приведение в соответствии с законодательством действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа. | Согласно определенного порядка, при разработке проектов НПА проводится оценка регулирующего воздействия. Ежегодно утверждается План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов, согласно которого в установленные сроки проводятся необходимые мероприятия. |
|  | Проведение аукционов по продаже недвижимого имущества, на право заключения договоров аренды, продаже земельных участков | 2019 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Пополнение бюджета Камышловского городского округа | Отчуждение муниципального имущества осуществляется путем проведения торгов, в форме конкурсов и аукционов в рамках Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Проведено 3 аукциона по продаже муниципального движимого имущества (11 лотов). Заключены договора купли продажи на 3 лота. В рамках Земельного кодекса РФ в 2019 году были объявлены и проведены аукционы по продаже 13 земельных участков, из них заключены договоры на 3 земельных участка. В 2019 году были объявлены и проведены аукционы по продаже права на заключение договоров аренды на 3 земельных участка, по которым заключены договоры аренды |
|  | Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства | 2019 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Сокращение очереди льготных категорий граждан | Очередь по многодетным семьям существенно сократилась, в связи с предоставлением в 2019 году 70 земельных участков, а также предоставлением социальной выплаты взамен земельного участка 161 семье в размере 200 тысяч. Согласно Постановлению Правительства № 492 от 10.08.2018г произведены выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков в сумме 32 200 тысяч рублей. |
|  | Изготовление памяток для населения: -в области противопожарной безопасности; -противодействия терроризму | 2019 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение уровня знаний населения в области противопожарной безопасности и противодействия терроризму | Изготовлено и распространено через организации памяток для населения: 1. В области противопожарной безопасности – 5250 шт. 2.противодействия терроризму – 4000 шт. |