****АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 09.04.2020 № 238**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет**

В целях исполнения поручений Губернатора Свердловской области от 13.02.2020 N 2-ЕК пп, руководствуясь Уставом Камышловского городского округа администрация Камышловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (прилагается).
2. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа совместно с муниципальными образовательными организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»).
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа ([www.gorod-kamyshlov.ru](http://www.gorod-kamyshlov.ru/)) и опубликовать в газете «Камышловские известия».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Соболеву А.А.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

Камышловского городского округа

от 09.04.2020 № 238

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»

**План мероприятий («дорожная карта») по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет**

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Система дошкольного образования в Камышловском городском округе представлена 10 муниципальными дошкольными образовательными организациями, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования (далее – ДОО), которые посещают 1663 ребенка дошкольного возраста, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 270 детей. На базе общеобразовательной организации получают дошкольное образование 41 ребенок, в том числе от 0 до 3 лет – 19 человек.

Таким образом, охват детей дошкольным образованием от 0 до 7 лет составляет 68 %, от 0 до 3 лет – 34 %.

В Камышловском городском округе решен вопрос обеспечения 100- процентной доступности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Достигнуть таких результатов позволило строительство детского сада (350 мест).

Наряду с традиционными формами внедряется вариативная модель дошкольного образования – группы кратковременного пребывания. Создано три таких группы при детских садах, где занимаются 40 детей раннего возраста.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации федерального проекта «[Поддержка семей, имеющих детей](https://edu.gov.ru/national-project)» в рамках национального проекта «Образование» на территории Камышловского городского округа созданы два Консультационных центра психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющих детей раннего и дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на базе:

1. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» КГО (с августа 2018 года);
2. МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 4» КГО (с января 2020 года).

Количество родителей (законных представителей), обратившихся за помощью в Консультационные центры за время их деятельности на безвозмездной основе - 8 чел. за 2018 год (аналогично - 19 чел. за 2019 год, 21 чел. за 2020 год).

Работа Консультационных центров также позволяет частично снять социальную проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Вместе с тем вопрос удовлетворения потребности населения в получении дошкольного образования остается актуальным. Потребность населения в получении мест в ДОО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечена на 63 %.

Общая численность детей в возрасте от рождения до 3 лет, состоящих в очереди на устройство в дошкольные образовательные организации составила 586 детей (по состоянию на 01.03.2020 г.).

**Основные количественные характеристики системы дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | Численность детей в возрасте от рождения до 7 лет | Чел. | 2505 | 2525 |
|  | Общая численность воспитанников в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование | Чел. | 1693 | 1705 |
|  | В том числе : |  |  |  |
|  | До 3 лет | Чел. | 289 | 314 |
|  | Охват детей дошкольным образованием | % | 67,5 | 67,6 |
|  | Численность детей в возрасте до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в ДОО | Чел. | 586 | 571 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | с 1,5 до 3 лет | Чел. | 417 | 432 |

**II. Цель, задачи и сроки реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

Цель плана мероприятий («дорожной карты») – создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории Камышловского городского округа.

Указанная цель будет достигнута в ходе решения следующих задач:

- анализ данных информационной системы «Е-услуги. Образование»;

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для приема детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

План мероприятий («дорожная карта) реализуется в течение 2020 – 2021 годов.

**III. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты»)**

Финансирование плана мероприятий («дорожной карты») осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Камышловского городского округа .

**IV. Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования для детей раннего возраста**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| **Анализ данных информационной системы «Е-услуги. Образование»** | | | | |
| 1 | Корректировка данных информационной системы «Е-услуги. Образование» (далее – ИС) на предмет перехода детей от 1,5 до 3 лет из отложенного спроса в актуальный. | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (далее – Комитет) | Апрель 2020 | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в ДОО (актуальный спрос) |
| 2 | Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет уточнения желаемой даты зачисления ребенка в детский сад, находящегося на учете в ИС. | Апрель 2020 |
| 3 | Комплектование групп полного дня детей до 3 лет в ДОО | Комитет | Май  2020 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 4 | Доукомплектование групп полного дня детей до 3 лет в ДОО |  | Сентябрь 2020 |
| **Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования** | | | | |
| 5 | Открытие дополнительных групп кратковременного пребывания | Комитет | Сентябрь 2020 | Охват детей раннего возраста альтернативными формами дошкольного образования |
| 6 | Увеличение количества обращений в Консультационные центры, в том числе в дистанционном режиме | Комитет, дошкольные образовательные организации | Апрель 2020 |
| **Создание дополнительных мест в ДОО** | | | | |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация Камышловского городского округа | 2020 год | Число новых мест в ДОО |
| 8 | Строительство пристроя к действующему ДОО | Администрация Камышловского городского округа | 2021 год |

**V. Ожидаемые значения показателей результативности**

**реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Значения показателей** | |
| **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в ДОО (актуальный спрос) | Чел. | 367 | 0 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 85,71 | 100 |
| 3 | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, в том числе альтернативными формами | % | 64,22 | 92,66 |
| 4 | Число новых мест в ДОО | Чел. | 0 | 150 |