Отчет публичной декларации планов

администрации КГО за 2022 год

# Публичная декларация — это публично принятые обязательства, нацеленные на фундаментальные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на исполнение Указов Президента России; Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 года, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ; Стратегии социально – экономического развития Камышловского городского округа, утвержденной Решением Думы Камышловского городского округа от 20.12.2018 № 333 и иных стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 153,3 км в границах Камышловского ГО | до 31.12.2022 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Поддержание дорожного полотна в соответствие с установленными нормативами на сумму 17 760 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Камышловского ГО освоено в размере 18,6 млн. руб. |
|  | Ремонт улично-дорожной сети | до 30.09.2022 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 27 737 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. Произведен ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 28 648 тыс. руб. Дополнительно была проведена реконструкция на 42 815 тыс. руб. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.10.2022 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, мусора, крупногабаритных отходов с мест несанкционированных свалок объемом 1 800 м3 на территории Камышловского городского округа | Исполнено в полном объеме. Ликвидированы свалки с территории Камышловского ГО после сезонных уборок (субботников) объемом 1950 м3 силами МКУ «ЦГО». |
|  | Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; от 1,5 до 3 лет | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Продолжение обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях | 297 детей в возрасте от 1,5-3 лет, 1227 детей в возрасте от 3-7 лет, обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях, охват в 2022 году составил 100%, потребность в местах в дошкольные образовательные организации отсутствует |
|  | Создание на базе образовательной организации центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Создание на базе МАОУ «Школа №7» КГО центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | 9 сентября в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №7» Камышловского городского округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» торжественно открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Из бюджета Камышловского городского округа было выделено 4000,0 тыс. рублей, на которые был проведен ремонт учебных классов, лабораторий, коридора. Запланирован охват более 100 обучающихся из разных образовательных организаций. |
|  | Создание эффективных условий для получения качественного образования разными категориями детей по федеральным государственным образовательным стандартам. | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Достижение личностно-интеллектуальных результатов учащимися КГО в рамках освоения основной общеобразовательной программы. Доля выпускников, освоивших основные образовательные программы 98-100%. | Доля выпускников, освоивших основные образовательные программы по итогу 2021/2022 учебного года составляет 99%. |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования. | По состоянию на 01 декабря 2022 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 81,8 % |
|  | Сохранение охвата обучающихся, обеспеченных качественным и безопасным горячим питанием | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | 100 % охват обучающихся Камышловского городского округа, обеспеченных качественным и безопасным горячим питанием | Охват обучающихся Камышловского городского округа качественным и безопасным горячим питанием составляет 100 % |
|  | Обеспечение безопасности образовательного процесса в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камышловского городского округа | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Организация образовательной деятельности с соблюдением всех требований законодательства | Образовательная деятельность в 2021/2022 учебном году выстроена с учетом всех требований законодательства в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции |
|  | Достижение целевых показателей национального проекта «Культура» | 2022 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Увеличение числа посещений организаций культуры на 10% по сравнению к 01.01.2018 года | Деятельность учреждений культуры выстроена с учетом Национальных целей Российской Федерации. Заключены соглашения по выполнению плановых значений с Министерством культуры Свердловской области. На 1 декабря 264835 посещения, что составляет 94 % |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» | 2022 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 12 специалистов | Повысили квалификацию 17 специалистов |
|  | Обеспечение предоставления услуг по получению разрешения на строительство и градостроительного плана земельного участка в электронном виде | 2022 год | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, более 70 процентов | Услуга «Получение разрешения на строительство» - 82% в эл. виде; Услуга «Получение градостроительного плана земельного участка» - 45% в эл. виде. |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения и легализации заработной платы на территории Камышловского городского округа | 2022 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение целевого показателя по снижению неформальной занятости, установленного соглашением о взаимодействии между Правительством Свердловской области и Камышловским ГО | За 11 месяцев проведено 11 заседаний рабочей группы, на которые приглашались работодатели для уточнения количества создаваемых рабочих мест; оформления трудовых отношений; проводилась беседа о необходимости в обязательном порядке легализации трудовых отношений и своевременности выплаты з/п работникам не ниже минимального уровня оплаты труда. Рекомендуемый плановый показатель на 2022 год 110 человек. За 11 месяцев показатель выполнен на 98%. До конца года показатель будет выполнен на 100%. |
|  | Проведение мероприятий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа | 2022 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Увеличение налоговых поступлений в бюджет Камышловского городского округа | Постановлением главы создана и работает межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета КГО. В 2022 году проведено 12 заседаний комиссии, частично в дистанционном режиме, на которые приглашались юридические и физические лица, допустившие недоимку по налогам в бюджеты всех уровней. |
|  | Проведение процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа | 2022 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Повышение качества разрабатываемых проектов и приведение в соответствии с законодательством действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа. | Согласно определенного порядка, при разработке проектов НПА проводится оценка регулирующего воздействия. Ежегодно утверждается План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов, согласно которого в установленные сроки проводятся необходимые мероприятия. В 2022 году проведено ОРВ в отношении 19 проектов НПА, 8 экспертиз по действующим НПА и по 4 НПА проведена оценка фактического воздействия |
|  | Мониторинг достижения показателей и результатов муниципальных компонентов региональных национальных проектов, в которых участниками является Камышловский ГО | 2022 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение поставленных целей и реализация приоритетных направлений развития Камышловского городского округа, в зависимости от социально-экономических условий. | Ежемесячно в Автоматизированной информационной системе управления проектной деятельности ответственные сотрудники заполняют сведения по выполнению проектных показателей, установленных для Камышловского городского округа. |
|  | Проведение аукционов по продаже недвижимого имущества, на право заключения договоров аренды, продаже земельных участков | 2022 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Пополнение бюджета Камышловского городского округа | 1.Проведен аукцион по приватизации недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Камышлов, ул.Маяковского, д.8а на сумму 964600,00 рублей; 2.Проведен аукцион на право аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Камышлов, ул.Кирова, д.35, по начальной годовой цене в размере 61500,00 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей; 3.Проведен аукцион на право аренды земельного участка с местоположением: г.Камышлов, ул.Кооперативная, 6-б, по начальной годовой цене в размере 18000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей; 4.Проведен аукцион на право аренды земельного участка с местоположением: г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.68б, по начальной годовой цене в размере 87000,00 (Восемьдесят семь тысяч) рублей. 5.Проведен аукцион на право аренды земельного участка с местоположением: г.Камышлов, ул.Чкалова, д.62, по годовой цене в размере 238800,00 (Двести тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей; 6.Проведен аукцион на право аренды земельного участка с местоположением: г.Камышлов, ул.Карловарская, д.3, по годовой цене в размере 274800,00 (Двести семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. |
|  | Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства | 2022 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Сокращение очереди льготных категорий граждан | В 2022 году земельные участки не предоставлялись ввиду отсутствия инженерной инфраструктуры на сформированных территориях. |
|  | Ремонт источников наружного пожарного водоснабжения | 2022 год | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории КГО, организации тушения пожаров, предотвращения гибели и травмирование людей. | Мероприятие не реализовано, по причине отсутствия в реестре муниципальной собственности пожарных гидрантов (справочно: содержание пожарных гидрантов осуществляет конкурсный управляющий МУП «Водоканал Камышлов»). |
|  | Развитие системы оповещения населения Камышловского городского округа | 2022 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение процента охвата оповещения населения о чрезвычайной ситуации и доведении сигналов по гражданской обороне | Мероприятия реализованы 1.Эксплуатационно-техническое обслуживание КПТСО «Грифон» - 433 660 руб. 2. Приобретение электросирены С-40 - 60 000 руб. (замена электросирены ул. Молокова, 9 Лицей № 5) |
|  | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Камышловского городского округа | 2022 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | 1. Обеспечение сбора и обмена информацией в области ГО и ЧС. 2. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС | ЕДДС Камышловского городского округа выполняют свои обязанности согласно Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Камышловского городского округа, утверждённого постановлением администрации Камышловского городского округа от 05.08.2019 года № 713 и изменений, утверждённых постановлением администрации Камышловского городского округа от 05.09.2022 № 818 |
|  | Установка и содержание технических средств охраны (видеонаблюдение) | 2022 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение уровня безопасности населения: - в области противодействие терроризму; - фиксация противоправных действий | 1.Обслуживание системы видеонаблюдения центральной части города Камышлова - 181 999,92 руб. 2. Ремонтно-восстановительные работы ВОЛС (оптико-волоконного кабеля) системы видеонаблюдения центральной части города Камышлова - 359 850 руб. 3. Ремонт ограждения здания военного комиссариата по адресу г. Камышлов, ул. Свердлова,43 - 78 697 руб. 4. Установка системы видеонаблюдения здания военного комиссариата по адресу г. Камышлов, ул. Свердлова,43 - 159 849 руб. Восстановлена работоспособность 31 видеокамеры. |