**Информация**

**об основных итогах контрольного мероприятия**

**«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году на мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа» муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года»**

Контрольным органом Камышловского городского округа в соответствии с пунктом 1 раздела 1 утвержденного плана работы Контрольного органа Камышловского городского округа на 2017 год, распоряжением председателя Контрольного органа Камышловского городского округа проведено контрольное мероприятие.

**Объект контрольного мероприятия:** – администрация Камышловского городского округа (далее – администрация).

**Цели контрольного мероприятия:**

Цель 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по пожарной безопасности муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года».

Цель 2. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году на мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа» муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года».

По результатам контрольного мероприятия установлено.

1. Расходы на выполнение мероприятий Подпрограммы[[1]](#footnote-1) в 2016 году исполнены в сумме 937 190,00 руб. или 99,99 % от плановых бюджетных назначений.

2. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и пункта 14 Порядка формирования и реализации муниципальных программ[[2]](#footnote-2) муниципальная программа[[3]](#footnote-3) утверждена постановлением главы Камышловского городского округа с нарушением срока на 30 дней (с 16.10.2013 по 14.11.2013).

3. В нарушение пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта 5.1 муниципальных контрактов в 4 случаях работы Подрядчиком выполнены с нарушением сроков от 1 до 10 дней.

4. В нарушение статьи 332 ГК РФ администрацией в 4 случаях не приняты меры по удержанию неустойки (пени) с Подрядчика по муниципальным контрактам на общую сумму 707,29 рублей.

5. Комитетом по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа передача муниципального имущества (2 пожарных гидранта) в установленном законом порядке не осуществлена.

6. В нарушение статьи 78 БК РФ администрацией нарушен порядок предоставления денежных средств в части финансирования мероприятий по ремонту систем наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) в сумме 513 767,78 рублей.

7. В нарушение пункта 6.1 муниципального контракта услуги по прокладке минерализованных полос по периметру Камышловского городского округа в количестве 8 часов (19.04.2016) оказаны Подрядчиком до заключения и начала действия муниципального контракта (срок действия контракта с 20.04.2016 по 30.11.2016).

8. В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 23 Порядка формирования и реализации муниципальных программ ответственным исполнителем – администрацией Пояснительная записка к отчету не представлена, то есть, нарушен порядок реализации муниципальных программ.

9. Механизм измерения целевых показателей в Программе не прописан, источник значений показателей ни в Программе, ни в отчете о реализации муниципальной программы не указан, поэтому проверить достоверность значений целевых показателей не представляется возможным.

По результатам контрольного мероприятия Думе Камышловского городского округа и главе Камышловского городского округа направлен отчет о результатах проверки, администрации направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

1. Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года» включает в себя 21 подпрограмму, в состав которой входит подпрограмма 13 «Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа» (далее – Подпрограмма); [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление главы Камышловского городского округа от 04.10.2013 № 1786 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Камышловского городского округа» (далее – Порядок формирования и реализации муниципальных программ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года», утверждена Постановлением главы Камышловского городского округа от 14.11.2013 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года»» (далее – Программа). [↑](#footnote-ref-3)