ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 21.02.2017 года     № 135

# г. Камышлов

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Камышловского городского округа в новой редакции

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, с ч.12 ст.34 Федерального закона № 171-ФЗ от 23.06.2014 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава Камышловского городского округа, заключения № 2 от 19.01.2017 года Комиссии по землепользованию и застройке Камышловского городского округа, в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территорий Камышловского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, и.о. главы Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки территории Камышловского городского округа в новой редакции применительно по всей территории Камышловского городского округа

2. Назначить ответственным за подготовку проекта Правил землепользования и застройки Камышловского городского округа в новой редакции постоянно действующую Комиссию по землепользованию и застройке на территории Камышловского городского округа, утвержденную постановлением главы Камышловского городского округа № 130 от 30.01.2015 года.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (прилагается).

4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Камышловского городского округа, в том числе по разработке карты градостроительного зонирования в составе проекта Правил землепользования и застройки, осуществлять за счет средств бюджета Камышловского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Камышловского городского округа                            А.В. Половников

|  | УТВЕРЖДЕН постановление главы Камышловского городского округа от 21.02.2017 года № 135 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил землепользования

и застройки Камышловского городского округа

| № п/п | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки | до 24 февраля 2017 г. |  |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки | конец февраля – начало марта 2017 г. | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3. | Проведение Комиссии по ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Камышловского городского округа | март 2017 г. |  |
| 4. | Принятие Решения о проведении публичных слушаний по проекту | март 2017 г. | не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки в новой редакции | май-июнь 2017 г. | не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта |