Отчет публичной декларации планов

администрации КГО за 2023 год

# Публичная декларация — это публично принятые обязательства, нацеленные на фундаментальные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на исполнение Указов Президента России; Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 года, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ; Стратегии социально – экономического развития Камышловского городского округа, утвержденной Решением Думы Камышловского городского округа от 20.12.2018 № 333 и иных стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 146,4 км в границах Камышловского ГО | до 31.12.2023 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Поддержание дорожного полотна в соответствие с установленными нормативами на сумму 17 760 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Камышловского ГО освоено 19,1 млн.руб. |
|  | Ремонт улично-дорожной сети | до 30.09.2023 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 45 000 тыс. руб. | Исполнено в полном объеме. Проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 48,7 млн.руб. Также в 2023 году была проведена реконструкция УДС (ул. М.Васильева) на сумму 60,4 млн.руб. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.10.2023 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, мусора, крупногабаритных отходов с мест несанкционированных свалок объемом 1 200 м3 на территории Камышловского городского округа | Исполнено в полном объеме. Ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых, крупногабаритных и смешанных отходов с территории Камышловского ГО в общем объеме 1875 куб.м по заключенным контрактам, а также силами МКУ «ЦГО». |
|  | Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; от 1,5 до 3 лет | до 31.12.2023 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Продолжение обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях | 1406 детей в возрасте от 1,5-7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях, охват в 2023 году составил 100%, потребность в местах в дошкольные образовательные организации отсутствует |
|  | Создание на базе образовательной организации центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | до 31.12.2023 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Создание на базе МАОУ «Школа №6» КГО центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | 8 сентября на территории КГО в МАОУ «Школа №6» КГО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» торжественно открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Из бюджета КГО было выделено более 3 000,0 тыс. рублей, проведен ремонт учебных классов, лабораторий. Три кабинета, оснащенные современным оборудованием открыли свои двери для обучающихся - химии, биологии, физики и технологии. |
|  | Создание эффективных условий для получения качественного образования разными категориями детей по федеральным государственным образовательным стандартам. | до 31.12.2023 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Достижение личностно-интеллектуальных результатов учащимися КГО в рамках освоения основной общеобразовательной программы. Доля выпускников, освоивших основные образовательные программы 98-100%. | В школах пополняется материально-техническая база, улучшаются кадровые условия, созданы профильные классы, обучающиеся проходят социальные практики. Установлено сетевое взаимодействие с предприятиями города. Обучающиеся разрабатывают индивидуальные исследовательские проекты. 55 % выпускников школ города поступили в высшие учебные заведения. 67 % от общего количества поступивших на бюджетной основе. 11 выпускников получили медали «За особые достижения в учении». |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. | до 31.12.2023 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 81,8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования. | По состоянию на 01 декабря 2023 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 82,93 % |
|  | Сохранение охвата обучающихся, обеспеченных качественным и безопасным горячим питанием | до 31.12.2022 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | 100 % охват обучающихся Камышловского городского округа, обеспеченных качественным и безопасным горячим питанием | охват обучающихся Камышловского городского округа качественным и безопасным горячим питанием составляет 100 % |
|  | Обеспечение безопасности образовательного процесса в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камышловского городского округа | до 31.12.2023 | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Организация образовательной деятельности с соблюдением всех требований законодательства | образовательная деятельность в 2022/2023 учебном году выстроена с учетом всех требований законодательства в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции |
|  | Достижение целевых показателей национального проекта «Культура» | 2023 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | Деятельность учреждений культуры выстроена с учетом Национальных целей Российской Федерации. Заключены соглашения по выполнению плановых значений с Министерством культуры Свердловской области. На 1 декабря 293767 посещения, что составляет 95,9 % |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» | 2023 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 12 специалистов | 24 специалиста повысили квалификацию в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
|  | Реализация проектов, направленных на повышение привлекательности территории и продвижение имиджа Камышлова | 2023 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | Реализовано 4 значимых проекта: фестиваль «Земляничный джем», фестиваль «UralTerraJazz», фестиваль-конкурс «Kamyshlov-art-Sand», проект «Играем с оркестром», которые повышают имидж города Камышлова. В социальных сетях размещено более 1000 положительных отзывов от посетителей и участников мероприятий. Согласно социологического опроса уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры составляет более 90%. |
|  | Обеспечение предоставления услуг по получению разрешения на строительство и градостроительного плана земельного участка в электронном виде | 2023 год | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, более 70 процентов | За 11 месяцев доля обеспечения предоставления услуг в электронном виде от общего количества предоставленных услуг: - получение разрешения на строительства 82,4%; - получение градостроительного плана земельного участка – 94,4% |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения и легализации заработной платы на территории Камышловского городского округа | 2023 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение целевого показателя по снижению неформальной занятости, установленного соглашением о взаимодействии между Правительством Свердловской области и Камышловским ГО | За 12 месяцев проведено 12 заседаний рабочей группы, на которые приглашались работодатели для уточнения количества создаваемых рабочих мест; оформления трудовых отношений; проводилась беседа о необходимости в обязательном порядке легализации трудовых отношений и своевременности выплаты з/п работникам не ниже минимального уровня оплаты труда. Рекомендуемый плановый показатель на 2023 год 117 человек. За 12 месяцев показатель выполнен на 108,5% (128 человек). |
|  | Проведение мероприятий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа | 2023 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Увеличение налоговых поступлений в бюджет Камышловского городского округа | В связи с изменениями в налоговом законодательстве, вопросы по задолженности налогоплательщиков рассматриваются на заседаниях комиссии в ИФНС. |
|  | Проведение процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа | 2023 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Повышение качества разрабатываемых проектов и приведение в соответствии с законодательством действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа. | Согласно определенного порядка, при разработке проектов НПА проводится оценка регулирующего воздействия. Ежегодно утверждается План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов, согласно которого в установленные сроки проводятся необходимые мероприятия. В 2023 году проведено ОРВ в отношении 6 проектов НПА, 3 экспертизы по действующим НПА и по 2 НПА проведена оценка фактического воздействия |
|  | Мониторинг достижения показателей и результатов муниципальных компонентов региональных национальных проектов, в которых участниками является Камышловский городской округ | 2023 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение поставленных целей и реализация приоритетных направлений развития Камышловского городского округа, в зависимости от социально-экономических условий. | Ежемесячно в АИС УПД ответственными сотрудниками вносятся фактические данные по каждому показателю муниципальных компонентов. Установленные целевые показатели для КГО достигнуты. |
|  | Проведение аукционов по продаже недвижимого имущества, на право заключения договоров аренды, продаже земельных участков | 2024 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Пополнение бюджета Камышловского городского округа | По результатам проведения аукциона по продаже недвижимого имущества заключено два договора купли-продажи на сумму 2046,86 тыс. руб. Договора аренды недвижимого имущества не заключались. По результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков – заключено 3 договора аренды, годовой размер арендной платы – 32607 тыс.рублей. По результатам проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи земельных участков – заключено 5 договоров 2026,79 тыс. рублей. |
|  | Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства | 2024 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Сокращение очереди льготных категорий граждан | Проведена актуализация списков граждан: исключено из очереди 40 заявителей (семей) в связи с утратой оснований на получение земельного участка. Направлено 11 извещений о возможном предоставлении земельного участка, но только от 1 семьи поступило согласие на получение ЗУ. |
|  | Ремонт источников наружного пожарного водоснабжения | 2023 год | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории КГО, организации тушения пожаров, предотвращения гибели и травмирование людей. | Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием в реестре муниципальной собственности объектов – пожарных гидрантов (содержание пожарных гидрантов осуществляет конкурсный управляющий МУП «Водоканал Камышлов»). |
|  | Развитие системы оповещения населения Камышловского городского округа | 2023 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение процента охвата оповещения населения о чрезвычайной ситуации и доведении сигналов по гражданской обороне | Процент охвата населения системой оповещения населения на базе КПТСО «Грифон» составляет 75%. В связи с отсутствием средств в 2023 году, развитие системы оповещения не осуществлялось. |
|  | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Камышловского городского округа | 2023 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | 1. Обеспечение сбора и обмена информацией в области ГО и ЧС. 2. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС | 1. сбор и обмен информацией в области ГО и ЧС осуществляется единой дежурно-диспетчерской службы Камышловского городского округа. Для организации взаимодействия со службами экстренного реагирования («01», «02», «03», «04»), заключены Соглашения о порядке взаимодействия. 2. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС осуществляется через: КПТСО «Грифон», а также привлекаются 10 автомобилей с громко говорящими устройствами. |
|  | Установка и содержание технических средств охраны (видеонаблюдение) | 2023 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение уровня безопасности населения: - в области противодействие терроризму; - фиксация противоправных действий | администрацией Камышловского городского округа установлено 38 видеокамер. В 2023 году установлено 4 видеокамеры на центральной городской площади. В помещении ЕДДС Камышловского городского округа (ул. Карла Маркса, 56) установлены 2 сервера для записи и хранения информации с камер видеонаблюдения (срок хранения информации- 30 суток) |