

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 15.04.2024 № 324**

**Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта»**

**по реорганизации муниципального унитарного**

**предприятия «Центральная районная аптека №124»**

**Камышловского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Камышловского городского округа, Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в Камышловском городском округе, утвержденным решением Думы Камышловского городского округа от 17.11.2011 года №793, администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Центральная районная аптека №124» Камышловского городского округа (прилагается).

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, определенных планом «Дорожная карта», обеспечить их своевременное исполнение.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Камышловского городского округа Власову Е.Н.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕН**

к постановлению администрации

Камышловского городского округа

от 15.04.2024 № 324

**План мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации**

**муниципального унитарного предприятия «Центральная районная аптека №124»**

**(далее – МУП) в Общество с ограниченной ответственностью «Центральная аптека» Камышловского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса | до 01.05.2024 | Директор МУП |
| 2. | Заключение контракта на проведение аудита и получение аудиторского заключения | до 30.05.2024 | Директор МУП |
| 3 | Составление и предоставление передаточного акта на проверку и утверждение. | до 10.06.2024 | Директор МУП |
| 4. | Утверждение передаточного акта администрацией КГО | до 15.06.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 5. | Определение размера уставного капитала ООО «Центральная аптека» Камышловского городского округа | до 20.06.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 6 | Подготовка проекта Устава ООО «Центральная аптека» Камышловского городского округа | до 20.06.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 7. | Подготовка проекта решения об условиях приватизации муниципального имущества | до 01.07.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 8. | Подготовка Постановления об утверждении Устава ООО и назначение директора | до 20.07.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 9. | Направление заявления о регистрации учредительных документов ООО «Центральная аптека» Камышловского городского округа | до 15.08.2024 | Директор ООО«Центральная аптека» Камышловского городского округа |
| 10. | Внесение изменений в реестр муниципального имущества | до 30.08.2024 | Комитет по имуществу администрации Камышловского городского округа |
| 11. | Закрытие лицевых счетов МУПа | до 10.09.2024 | Директор ООО «Центральная аптека» Камышловского городского округа |
| 12. | Внесение изменений в гражданско-правовые договора МУПа, в том числе трудовые договоры с сотрудниками | до 20.09.2024 | Директор ООО «Центральная аптека» Камышловского городского округа |